## 공사기간 산정 기준
공사기간 산정 기준
공사명 : 1 |  |  |  | 가동율(서울 / 주6일) : Cal-1(1. 공사준비) - 69.4%, Cal-2(2. 토공사) - 83.8%, Cal-3(3. 골조공사) - 83.8%, Cal-4(4. 마감공사) - 83.8%, Cal-5(5. 기계/전기/MEP) - 83.8%, Cal-6(6. 내부마감 및 조경) - 83.8%, Cal-7(7. 정리기간) - 83.8%
구분 | 공정 | 공종 | 수량산출(개산) | 단위 | 내역수량 | 생산성 | 투입조 | 생산량/일 | 작업기간(W.D) | 가동율 | Calender Day | 비고
1. 공사준비
1. 공사준비 | 공사시설 | 가설사무소 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.39 | 1
1. 공사준비 | 공사시설 | 가설도로 |  | m | 100 | 20 | 1 | 20 | 5 | 69.39 | 5
1. 공사준비 | 공동가설 | 가시설 계획품 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.39 | 1
1. 공사준비 | 공동가설 | 시설물 조치공사 |  | 식 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 69.39 | 2
1. 공사준비 | 철근 현장 | 철근 현장 |  | ton | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 69.39 | 2 | 6-2-3 현장조립('08, '14, '22, '24년 보완) (국토부 가이드라인 물량 기준)
1. 공사준비 | 가설건축물 | 가설건축물 |  | 개소 | 1 | 0.333 | 1 | 0.333 | 3 | 69.39 | 3 | 2-3-2 콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체('09, '22년 보완) (국토부 가이드라인 물량 기준)
2. 토공사
2. 토공사 | 흙파기 | 터파기 |  | m³ | 10000 | 500 | 2 | 1000 | 10 | 83.8 | 10
2. 토공사 | 흙파기 | 되메우기 |  | m³ | 3000 | 300 | 1 | 300 | 10 | 83.8 | 10
2. 토공사 | 기타 | 토사운반 |  | m³ | 7000 | 398 | 1 | 398 | 17.59 | 83.8 | 17.6
3. 골조공사
3. 골조공사 | 기초공사 | 잠재 콘크리트 |  | m³ | 500 | 100 | 2 | 200 | 2.5 | 83.8 | 2.5
3. 골조공사 | 기초공사 | 기초 거푸집 |  | m² | 2000 | 50 | 3 | 150 | 13.33 | 83.8 | 13.3
3. 골조공사 | 기초공사 | 기초 철근 |  | ton | 100 | 2 | 4 | 8 | 12.5 | 83.8 | 12.5
3. 골조공사 | 기초공사 | 기초 콘크리트 |  | m³ | 800 | 150 | 2 | 300 | 2.67 | 83.8 | 2.7
3. 골조공사 | 지하층 | 지하 거푸집 |  | m² | 5000 | 60 | 5 | 300 | 16.67 | 83.8 | 16.7
3. 골조공사 | 지하층 | 지하 철근 |  | ton | 250 | 2.5 | 6 | 15 | 16.67 | 83.8 | 16.7
3. 골조공사 | 지하층 | 지하 콘크리트 |  | m³ | 2000 | 200 | 3 | 600 | 3.33 | 83.8 | 3.3
3. 골조공사 | 지상층 | 지상 거푸집 |  | m² | 15000 | 80 | 8 | 640 | 23.44 | 83.8 | 23.4
3. 골조공사 | 지상층 | 지상 철근 |  | ton | 600 | 3 | 10 | 30 | 20 | 83.8 | 20
3. 골조공사 | 지상층 | 지상 콘크리트 |  | m³ | 6000 | 250 | 4 | 1000 | 6 | 83.8 | 6
4. 마감공사
4. 마감공사 | 외부마감 | 외벽마감 계획품 |  | 식 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.8 | 1
4. 마감공사 | 외부마감 | 외벽 석재 |  | m² | 3000 | 25 | 4 | 100 | 30 | 83.8 | 30
4. 마감공사 | 외부마감 | 창호공사 |  | m² | 1500 | 20 | 3 | 60 | 25 | 83.8 | 25
4. 마감공사 | 내부마감 | 미장공사 |  | m² | 10000 | 40 | 5 | 200 | 50 | 83.8 | 50
4. 마감공사 | 내부마감 | 도배공사 |  | m² | 8000 | 50 | 4 | 200 | 40 | 83.8 | 40
4. 마감공사 | 내부마감 | 타일공사 |  | m² | 4000 | 30 | 4 | 120 | 33.33 | 83.8 | 33.3
4. 마감공사 | 내부마감 | 바닥공사 |  | m² | 12000 | 60 | 5 | 300 | 40 | 83.8 | 40
5. 기계/전기/MEP
5. 기계/전기/MEP | 위생설비 | 급수설비 |  | 식 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 83.8 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 위생설비 | 배수설비 |  | 식 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 83.8 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 공조설비 | 냉난방공사 |  | 식 | 1 | 0.8 | 3 | 2.4 | 0.42 | 83.8 | 0.4
5. 기계/전기/MEP | 전기설비 | 전기간선 |  | 식 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 83.8 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 전기설비 | 조명설비 |  | 식 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 83.8 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 소방설비 | 소화설비 |  | 식 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 83.8 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 통신설비 | 약전설비 |  | 식 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 83.8 | 0.5
6. 내부마감 및 조경
6. 내부마감 및 조경 | 조경 | 식재공사 |  | 식 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 83.8 | 0.5
6. 내부마감 및 조경 | 조경 | 포장공사 |  | m² | 500 | 50 | 2 | 100 | 5 | 83.8 | 5
6. 내부마감 및 조경 | 부대토목 | 옹벽공사 |  | m² | 200 | 20 | 2 | 40 | 5 | 83.8 | 5
7. 정리기간
7. 정리기간 | 준공준비 | 정리정돈 |  | 식 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.33 | 83.8 | 0.3
7. 정리기간 | 준공준비 | 검사준비 |  | 식 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 83.8 | 1

## 공사예정공정표
공 사 예 정 공 정 표
공사명 : 1
구분 | 공정 | 공종 | Calendar Day | 2026.02 |  |  | 2026.03 |  |  | 2026.04 |  |  | 2026.05 |  |  | 2026.06 |  |  | 2026.07 |  |  | 2026.08 |  |  |  | 2026.09 |  |  | 2026.10 |  |  | 2026.11 |  |  | 2026.12 |  |  | 2027.01 |  |  | 2027.02
|  |  |  | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 211~ | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순 | 상순 | 중순 | 하순
1. 공사준비 | 공사시설 | 가설사무소 | 1
1. 공사준비 | 공사시설 | 가설도로 | 5
1. 공사준비 | 공동가설 | 가시설 계획품 | 1
1. 공사준비 | 공동가설 | 시설물 조치공사 | 2
1. 공사준비 | 철근 현장 | 철근 현장 | 2
1. 공사준비 | 가설건축물 | 가설건축물 | 3
2. 토공사 | 흙파기 | 터파기 | 10
2. 토공사 | 흙파기 | 되메우기 | 10
2. 토공사 | 기타 | 토사운반 | 17.6
3. 골조공사 | 기초공사 | 잠재 콘크리트 | 2.5
3. 골조공사 | 기초공사 | 기초 거푸집 | 13.3
3. 골조공사 | 기초공사 | 기초 철근 | 12.5
3. 골조공사 | 기초공사 | 기초 콘크리트 | 2.7
3. 골조공사 | 지하층 | 지하 거푸집 | 16.7
3. 골조공사 | 지하층 | 지하 철근 | 16.7
3. 골조공사 | 지하층 | 지하 콘크리트 | 3.3
3. 골조공사 | 지상층 | 지상 거푸집 | 23.4
3. 골조공사 | 지상층 | 지상 철근 | 20
3. 골조공사 | 지상층 | 지상 콘크리트 | 6
4. 마감공사 | 외부마감 | 외벽마감 계획품 | 1
4. 마감공사 | 외부마감 | 외벽 석재 | 30
4. 마감공사 | 외부마감 | 창호공사 | 25
4. 마감공사 | 내부마감 | 미장공사 | 50
4. 마감공사 | 내부마감 | 도배공사 | 40
4. 마감공사 | 내부마감 | 타일공사 | 33.3
4. 마감공사 | 내부마감 | 바닥공사 | 40
5. 기계/전기/MEP | 위생설비 | 급수설비 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 위생설비 | 배수설비 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 공조설비 | 냉난방공사 | 0.4
5. 기계/전기/MEP | 전기설비 | 전기간선 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 전기설비 | 조명설비 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 소방설비 | 소화설비 | 0.5
5. 기계/전기/MEP | 통신설비 | 약전설비 | 0.5
6. 내부마감 및 조경 | 조경 | 식재공사 | 0.5
6. 내부마감 및 조경 | 조경 | 포장공사 | 5
6. 내부마감 및 조경 | 부대토목 | 옹벽공사 | 5
7. 정리기간 | 준공준비 | 정리정돈 | 0.3
7. 정리기간 | 준공준비 | 검사준비 | 1