## 국토교통부표준+표준품셈
공종별 생산성 - 직접노무비 90~150억 이상 기준 |  |  |  | * 전기, 통신, 소방은 미적용 | [14 empty] | 검정 : 건설공사 표준품셈 빨강 : 국토교통부 가이드라인
구분 | 공종 |  | 목차 | 규격 | 단위 (표준품셈 기준) | 1일 작업량
[6 empty] | 산출근거 (작업조 1팀당 인원 및 장비구성) |  | 기능공1 |  | 기능공2 |  | 특별인부 |  | 보통인부 |  | 장비 |  | 투입 품 | 표준품셈 | 국토부 가이드라인 | 평균
1. 가설공사
준비기간 | 공사준비기간 |  |  | 국토부고시 제7조(준비기간 산정) | 일
공통가설 | 가설건축물 | 가설사무실 |  | 토목공사 기준 | 일 | [14 empty] | 77 | 77
|  | 컨테이너형 | 2-3-2 콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체('09, '22년 보완) | 3*9 기준(27m2) | 개소 | 비계공 1인, 특별인부 1인, 크레인(10ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.78 | 1 |  |  | 0.38 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 4 | 8 | 6 | 4
|  | 철제조립식 | 2-3-1 철제조립식 가설건축물 설치 및 해체('92년 신설, '09, '22년 보완) | 사무소 350m2 (목공-1인, 보통-1인) | ㎡ | 건축목공 1인, 보통인부 1인, 크레인(10ton) 1대 기준 | 인력 생산성 | 0.26 | 1 |  |  |  |  | 0.11 | 1 | 0.19 | 1 |  | 2.7027 |  | 2.7027
|  |  |  | 창고 80m2 (목공-1인, 보통-1인) | ㎡ | 건축목공 1인, 보통인부 1인, 크레인(10ton) 1대 기준 | 인력 생산성 | 0.2 | 1 |  |  |  |  | 0.09 | 1 | 0.15 | 1 |  | 3.4483 |  | 3.4483
| 가설울타리 | 강관지주 | 2-4-1 강관 지주 설치 및 해체 | 설치: 강관지주 4m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대 기준 | 장비 생산성 | 0.49 | 1 | 0.18 | 1 |  |  |  |  | 0.63 | 1 |  | 100 | 100 | 100 | 0
|  |  |  | 해체: 강관지주 4m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 250
|  |  |  | 설치: 강관지주 7m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 70
|  |  |  | 해체: 강관지주 7m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 180
|  | H형강지주 | 2-4-2 H형강 지주 설치 및 해체 | 설치: H형강지주 4m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대 기준 | 장비 생산성 | 0.49 | 1 | 0.18 | 1 |  |  |  |  | 0.63 | 1 |  | 70 | 30 | 50 | -40
|  |  |  | 해체: H형강지주 4m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 170
|  |  |  | 설치: H형강지주 7m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 40
|  |  |  | 해체: H형강지주 7m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 100
|  |  |  | 설치: H형강지주 11m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대, 크레인 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 25
|  |  |  | 해체: H형강지주 11m 이하(지주간격 2m) | m | 비계공 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대, 크레인 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 25
|  | 가설울타리판(EGI) | 2-4-3 가설울타리판 설치 및 해체 | 설치: 울타리판 높이 3.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.26 | 3 |  |  |  |  | 0.09 | 1 |  |  |  | 110 | 115 | 112.5 | 5
|  |  |  | 해체: 울타리판 높이 3.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.1 | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 1 |  |  |  | 280 |  | 280
|  |  |  | 설치: 울타리판 높이 6.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 0.11 | 1 |  |  |  | 95 |  | 95
|  |  |  | 해체: 울타리판 높이 6.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.12 | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 1 |  |  |  | 280 |  | 280
|  | 가설방음판 | 2-4-4 세로형 가설방음판 설치 및 해체 | 설치: 울타리판 높이 3.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.24 | 1 |  |  |  |  | 0.09 | 1 |  |  |  | 120 |  | 120
|  |  |  | 해체: 울타리판 높이 3.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.1 | 1 |  |  |  |  | 0.03 | 1 |  |  |  | 300 |  | 300
|  |  |  | 설치: 울타리판 높이 6.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.28 | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 해체: 울타리판 높이 6.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.11 | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 1 |  |  |  | 260 |  | 260
|  |  |  | 설치: 울타리판 높이 10.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.28 | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 1 |  |  |  | 90 |  | 90
|  |  |  | 해체: 울타리판 높이 10.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.11 | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 1 |  |  |  | 230 |  | 230
|  |  | 2-4-5 가로형 가설방음판 설치 및 해체 | 설치: 울타리판 높이 3.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.24 | 1 |  |  |  |  | 0.09 | 1 |  |  |  | 50 |  | 50
|  |  |  | 해체: 울타리판 높이 3.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.1 | 1 |  |  |  |  | 0.03 | 1 |  |  |  | 120 |  | 120
|  |  |  | 설치: 울타리판 높이 6.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.28 | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 1 |  |  |  | 40 |  | 40
|  |  |  | 해체: 울타리판 높이 6.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.11 | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 1 |  |  |  | 105 |  | 105
|  |  |  | 설치: 울타리판 높이 10.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.28 | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 1 |  |  |  | 35 |  | 35
|  |  |  | 해체: 울타리판 높이 10.0m이하 | m | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.11 | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 1 |  |  |  | 90 |  | 90
| 자동세륜기 |  | 2-11-6 자동세륜기 설치 및 해체('09, '12, '19년 보완) | 설치: 8롤(2200*5150*1000), 구체포함 | 회 | 크레인(10ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [8 empty] | 2.6 | 1 |  | 3.0769 |  | 3.0769
|  |  |  | 해체: 8롤(2200*5150*1000), 구체포함 | 회 | 크레인(10ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [8 empty] | 3.3 | 1 |  | 2.4242 |  | 2.4242
가설공사 | 비계 | 강관비계 | 2-7-1 강관비계 설치 및 해체('09, '16년 보완) | 10m 이하 (쌍줄비계) | ㎡ | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.05 | 3 |  |  |  |  | 0.02 | 1 |  |  |  | 55 | 60 | 57.5 | 5
|  |  |  | 10m 초과 ~ 20m 이하 (쌍줄비계) | ㎡ | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.06 | 3 |  |  |  |  | 0.02 | 1 |  |  |  | 45 |  | 45
|  |  |  | 20m 초과 ~ 30m 이하 (쌍줄비계) | ㎡ | 비계공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.07 | 3 |  |  |  |  | 0.02 | 1 |  |  |  | 40 |  | 40
|  | 강관틀비계 | 2-7-3 강관틀 비계 설치 및 해체('16년 보완) | 10m 이하 | ㎡ | 비계공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.02 | 3 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 150 |  | 150
|  |  |  | 10m 초과 ~ 20m 이하 | ㎡ | 비계공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.03 | 3 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 100 |  | 100
|  | 시스템비계 | 2-7-2 시스템비계 설치 및 해체(인력) | 설치: 10m이하 | ㎡ | 비계공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.04 | 4 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 150 | 100 | 125 | -50
|  |  |  | 해체: 10m이하 | ㎡ | 비계공 2인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 | 0.05 | 4 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 150 | 100 | 125
|  |  |  | 설치: 10m 초과~20m 이하 | ㎡ | 비계공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.06 | 4 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 130 |  | 130
|  |  |  | 해체: 10m 초과~20m 이하 | ㎡ | 비계공 2인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 | 0.04 | 4 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 130 |  | 130 | -130
|  |  |  | 설치: 20m 초과 ~ 30m 이하 | ㎡ | 비계공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.05 | 4 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 110 |  | 110
|  |  |  | 해체: 20m 초과 ~ 30m 이하 | ㎡ | 비계공 2인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 | 0.06 | 4 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 110 |  | 110
| 동바리 | 토목 | 2-6-1 강관 동바리 설치 및 해체(토목)('09, '16년 보완) | 2.5m 이하 | 공㎡ | 형틀목공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.54 | 3 |  |  |  |  | 0.21 | 1 |  |  |  | 50 |  | 50
|  |  |  | 2.5m 초과 ~ 3.5m 이하, 간격 0.6m~0.8m | 공㎡ | 형틀목공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.58 | 3 |  |  |  |  | 0.23 | 1 |  |  |  | 45 | 51 | 48 | 6
|  |  |  | 3.5m 초과 ~ 4.2m 이하 | 공㎡ | 형틀목공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.63 | 3 |  |  |  |  | 0.25 | 1 |  |  |  | 40 |  | 40
|  | 건축,기계설비 | 2-6-2 강관 동바리 설치 및 해체(건축, 기계설비)('16년 보완) | 3.5m이하, 간격 0.6m~0.9m | ㎡ | 형틀목공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.05 | 5 |  |  |  |  | 0.01 | 2 |  |  |  | 65 | 100 | 82.5 | 35
|  |  |  | 3.5m 초과 ~ 4.2m 이하, 간격 0.6m~0.9m | ㎡ | 형틀목공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.06 | 5 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 55 |  | 55
|  | 시스템 동바리 | 2-6-3 시스템 동바리 설치 및 해체('01년 신설, '09, '16년 보완) | 설치: 5m 이하, 간격 0.6m~1.2m | 공㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.58 | 4 |  |  |  |  | 0.18 | 1 | 0.17 | 1 |  | 130 | 69 | 99.5 | -61
|  |  |  | 해체: 5m 이하, 간격 0.6m~1.2m | 공㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.58 | 2 |  |  |  |  | 0.18 | 2 | 0.17 | 1 |  | 150 |  | 150 | -150
|  |  |  | 설치: 5m 초과 ~ 10m이하, 간격 0.6m~1.2m | 공㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 크레인(15ton) 0.5대 기준 | 인력 생산성 | 0.58 | 4 |  |  |  |  | 0.18 | 1 | 0.17 | 1 |  | 120 | 69 | 94.5 | -51
|  |  |  | 해체: 5m 초과 ~ 10m이하, 간격 0.6m~1.2m | 공㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 크레인(15ton) 0.5대 기준 | 인력 생산성 | 0.58 | 2 |  |  |  |  | 0.18 | 2 | 0.17 | 1 |  | 150 |  | 150 | -150
|  |  |  | 설치: 10m 초과 ∼ 20m 이하 | 공㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 크레인(15ton) 0.5대 기준 | 인력 생산성 | 0.68 | 4 |  |  |  |  | 0.21 | 1 | 0.25 | 1 |  | 105 |  | 105
|  |  |  | 해체: 10m 초과 ∼ 20m 이하 | 공㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 크레인(15ton) 0.5대 기준 | 인력 생산성 | 0.68 | 2 |  |  |  |  | 0.21 | 2 | 0.25 | 1 |  | 140 |  | 140
|  |  |  | 설치: 20m 초과 ~ 30m 이하 | 공㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 크레인(20ton) 0.5대 기준 | 인력 생산성 | 0.87 | 4 |  |  |  |  | 0.27 | 1 | 0.28 | 1 |  | 85 |  | 85
|  |  |  | 해체: 20m 초과 ~ 30m 이하 | 공㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 크레인(20ton) 0.5대 기준 | 인력 생산성 | 0.87 | 2 |  |  |  |  | 0.27 | 2 | 0.28 | 1 |  | 115 |  | 115
2. 토공사
부지정지 | 기존시설물 깨기 |  | 8-2-13 대형브레이커('14, '17, '25년 보완) | 아스콘 t=30㎝ 이상 | ㎥ | 대형 브레이커 1대 기준 | 장비 생산성 | [8 empty] | 4.1 | 1 |  | 32.8 | 54 | 43.4 | 21.2
| 벌개제근 | 벌목 | 3-9-1 벌목('08, '18, '20년 보완) | 5m 미만 | ㎡ | 벌목공 1인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | 2.14 | 1 |  |  |  |  | 0.51 | 1 | 2.71 | 1 |  | 2952.0295 |  | 2952.0295
|  |  |  | 5m 이상 8m 미만 | ㎡ | 벌목공 1인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | 2.8 | 1 |  |  |  |  | 0.66 | 1 | 3.54 | 1 |  | 2259.887 |  | 2259.887
|  |  |  | 8m 이상 | ㎡ | 벌목공 1인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | 3.65 | 1 |  |  |  |  | 0.87 | 1 | 4.61 | 1 |  | 1735.3579 | 1.375 | 868.3665 | -1733.9829
|  | 벌개제근 |  |  | ㎥ | [14 empty] | 1.11 | 1.11
|  | 뿌리뽑기 | 3-9-2 뿌리뽑기('20년 보완) | 입목본수도 50∼60%, 수경 10∼20㎝이하 | ㎡ | 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [6 empty] | 1.06 | 1 | 3.76 | 1 |  | 2127.6596 |  | 2127.6596
| 표토제거 |  |  | 답구간 | 1000㎡ | [14 empty] | 1.915 | 1.915
흙막이 가시설 | 수평지보공(H-Beam) | 가설흙막이 |  | 진동파일해머-H파일 (파일근입장 20m) | 본 | [14 empty] | 8 | 8
|  |  |  | 진동파일해머-강널말뚝 (파일근입장 20m) | 본 | [14 empty] | 10 | 10
|  |  |  | 말뚝박기용 천공/근입 (파일근입장 20m) | 본 | [14 empty] | 8 | 8
|  | 띠장 설치 및 철거 | 5-1-2 H-Beam 설치(띠장) | H=500이하, 길이 9~11m | 본 | 철골공 2인, 용접공 3인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.61 | 2 | 0.69 | 4 |  |  | 0.33 | 2 | 0.97 | 1 |  | 80 | 100 | 90 | 20
|  |  |  | H=600~800, 길이 9~11m | 본 | 철골공 2인, 용접공 3인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.78 | 1 | 0.88 | 1 |  |  | 0.41 | 1 | 1.23 | 1 |  | 65 |  | 65
|  |  | 5-1-4 H-Beam 해체(띠장) | H=500이하, 길이 9~11m | 본 | 철골공 1인, 용접공 2인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.37 | 1 | 0.41 | 1 |  |  | 0.2 | 1 | 0.68 | 1 |  | 110 | 150 | 130 | 40
|  |  |  | H=600~800, 길이 9~11m | 본 | 철골공 1인, 용접공 2인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.46 | 1 | 0.53 | 1 |  |  | 0.25 | 1 | 0.86 | 1 |  | 85 |  | 85
|  | 버팀보 설치 및 철거 | 5-1-3 H-Beam 설치(버팀보) | H=500이하, 길이 9~11m | 본 | 철골공 3인, 용접공 2인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.61 | 2 | 0.69 | 4 |  |  | 0.33 | 2 | 0.97 | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  |  | H=600~800, 길이 9~11m | 본 | 철골공 3인, 용접공 2인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.78 | 1 | 0.88 | 1 |  |  | 0.41 | 1 | 1.23 | 1 |  | 8 |  | 8
|  |  | 5-1-5 H-Beam 해체(버팀보) | H=500이하, 길이 9~11m | 본 | 철골공 2인, 용접공 1인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.37 | 1 | 0.41 | 1 |  |  | 0.2 | 1 | 0.68 | 1 |  | 13 | 15 | 14 | 2
|  |  |  | H=600~800, 길이 9~11m | 본 | 철골공 2인, 용접공 1인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.46 | 1 | 0.53 | 1 |  |  | 0.25 | 1 | 0.86 | 1 |  | 10 |  | 10
| CIP | 현장타설 말뚝 | 5-3-5 현장타설말뚝('15, '21년 보완) | 장비조립 | 회 | 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 장비해체 | 회 | 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [8 empty] | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 천공 및 타설 | 5-1-9 주열식 현장벽체공법(CIP,Cast In Placed Pile)('26년 신설) | 점질토 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m | 본 | 오거비트 및 개량형비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 26.15 | 18.3556 |  | 18.3556 | 12 | 220.2677
[5 empty] | m | [13 empty] | 220.2677 |  | 220.2677
|  |  |  | 사질토 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m | 본 | 오거비트 및 개량형비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 30.2 | 15.894
[5 empty] | m | [13 empty] | 190.7285
|  |  |  | 풍화암 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m | 본 | 개량형비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 81.65 | 5.8788
[5 empty] | m | [13 empty] | 70.545
|  |  |  | 연암 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m | 본 | 해머비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 169.7 | 2.8285
[5 empty] | m | [13 empty] | 33.9423
|  |  |  | 경암 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m | 본 | 해머비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 231.65 | 2.0721
[5 empty] | m | [13 empty] | 24.8651
|  |  |  | 혼합층 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m | 본 | 개량형비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 72.65 | 6.607 |  | 6.607
[5 empty] | m | [13 empty] | 79.2842
| 복공판 |  | 5-1-8 복공판 설치·철거('25년 신설) | 설치 | 회 | 철골공 2인, 용접공 2인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 120 |  | 120
|  |  |  | 제거 | 회 | 철골공 2인, 용접공 2인, 보통인부 1인, 크레인(25ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 170 |  | 170
| 토류판 |  | 5-1-4 흙막이판 설치･철거('09, '14, '21년 보완) | 설치: 각재 및 강재, 높이 200mm이하 | 10㎡ | 형틀목공 2인, 보통인부 1인, 굴삭기(0.2㎥) 1대 기준 | 인력 생산성 | 0.73 | 2 |  |  |  |  | 0.38 | 1 | 1.92 | 1 |  | 30 |  | 30
|  |  |  | 철거: 각재 및 강재, 높이 200mm이하 | 10㎡ | 형틀목공 2인, 보통인부 1인, 굴삭기(0.2㎥) 1대 기준 | 인력 생산성 | 0.58 | 2 |  |  |  |  | 0.3 | 1 | 1.54 | 1 |  | 40 |  | 40
| 어스앵커 천공 및 강선삽입 |  | 5-1-5 어스앵커 공법('20년 보완) | 토 사 Φ105m/m | m | 크롤러드릴(타격식 17㎥/min) | 장비 생산성 | [8 empty] | 9.38 | 1 | 11.725 | 40.9382 |  | 40.9382
|  |  |  | 혼합층 Φ105m/m | m | 크롤러드릴(타격식 17㎥/min) | 장비 생산성 | [8 empty] | 8.7 | 1 | 10.875 | 44.1379 |  | 44.1379
|  |  |  | 풍화암 Φ105m/m | m | 크롤러드릴(타격식 17㎥/min) | 장비 생산성 | [8 empty] | 5.41 | 1 | 6.7625 | 70.9797 |  | 70.9797
|  |  |  | 연암 Φ105m/m | m | 크롤러드릴(타격식 17㎥/min) | 장비 생산성 | [8 empty] | 7.5 | 1 | 9.375 | 51.2 |  | 51.2
|  |  |  | 보통암 Φ105m/m | m | 크롤러드릴(타격식 17㎥/min) | 장비 생산성 | [8 empty] | 9.38 | 1 | 11.725 | 40.9382 |  | 40.9382
|  |  |  | 경암 Φ105m/m | m | 크롤러드릴(타격식 17㎥/min) | 장비 생산성 | [8 empty] | 13.33 | 1 | 16.6625 | 28.8072 |  | 28.8072
토공사 | 흙깎기(기계) | 토사 |  |  | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대 기준 | [13 empty] | 520 | 520
|  | 보통토사 | 3-2-3 흙깎기(기계)('25년 신설) | 소규모 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 310 |  | 310
|  |  |  | 중규모 | ㎥ | 불도저(19ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 560 |  | 560
|  |  |  | 대규모 | ㎥ | 불도저(32ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 930 |  | 930
|  | 혼합토사 |  | 소규모 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 230 |  | 230
|  |  |  | 중규모 | ㎥ | 불도저(19ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 390 |  | 390
|  |  |  | 대규모 | ㎥ | 불도저(32ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 640 |  | 640
|  | 암 |  | 리핑암 | ㎥ | 리퍼2본+불도저32톤 | [13 empty] | 367 | 367
|  |  |  | 발파암-연암, 보통암, 경암 평균 | ㎥ | 브레이커 | [13 empty] | 27 | 27
|  |  |  | 발파암-발파 | ㎥ | 소규모 진동제어발파 | [13 empty] | 83 | 83
|  |  |  | 풍화암 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대, 대형브레이커(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 65 |  | 65
|  |  |  | 연암 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대, 대형브레이커(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 50 |  | 50
|  |  |  | 보통암 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대, 대형브레이커(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 30 |  | 30
|  |  |  | 경암 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대, 대형브레이커(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 25 |  | 25
| 터파기(기계) | 토사 |  | 자연터파기 | ㎥ | 굴삭기 (0.7㎥) 1대 기준 | [13 empty] | 349 | 349
|  |  |  | 사질토: 각도 90도 | ㎥ | 굴삭기 (0.6㎥) 1대 기준 | [13 empty] | 560 | 560
|  |  |  | 사질토: 각도 90도 | ㎥ | 굴삭기 (1.0㎥) 1대 기준 | [13 empty] | 950 | 950
|  |  |  | 사질토: 작업난이도 보통 | ㎥ | 굴삭기 (1.0㎥) 1대 기준 | [13 empty] | 514 | 514
|  |  |  | 사질토: 작업난이도 불량(지장물 발생) | ㎥ | 굴삭기 (1.0㎥) 1대 기준 | [13 empty] | 380 | 380
|  | 보통토사 | 3-2-4 터파기(기계)('25년 신설) | TypeⅠ 기준 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 560 |  | 560
|  |  |  | TypeⅡ 기준 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 420 |  | 420
|  |  |  | TypeⅢ 기준 | ㎥ | 굴착기(0.6㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 190 |  | 190
|  | 혼합토사 |  | TypeⅠ 기준 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 390 |  | 390
|  |  |  | TypeⅡ 기준 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 300 |  | 300
|  |  |  | TypeⅢ 기준 | ㎥ | 굴착기(0.6㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 150 |  | 150
|  | 암 |  | 리핑암, 자연터파기 | ㎥ | 브레이커 0.7㎥ | [13 empty] | 25 | 25
|  |  |  | 발파암, 자연터파기 | ㎥ | 브레이커 0.7㎥ | [13 empty] | 18 | 18
|  |  |  | TypeⅠ 기준 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대, 대형브레이커(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 38 |  | 38
|  |  |  | TypeⅠ 기준 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대, 대형브레이커(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 30 |  | 30
|  |  |  | TypeⅠ 기준 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대, 대형브레이커(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 22 |  | 22
|  |  |  | TypeⅠ 기준 | ㎥ | 굴착기(1.0㎥) 1대, 대형브레이커(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 16 |  | 16
| 암발파 및 파쇄 |  | 3-3-7 암발파(소형브레이커)('20년 보완) | 암발파(소형브레이커) | ㎥ | 소형브레이커(2.7㎥/min) 1대, 공기압축기(10.3㎥/min) 1대 기준 | 인력 생산성 | 0.203 | 1 | 0.074 | 1 | [7 empty] | 39.4089 |  | 39.4089
|  |  | 3-3-8 암파쇄(유압식 할암공법)('20년 보완) | 암파쇄(유압식 할암공법) | ㎥ | 유압식크롤러드릴(110kW) 1대, 유압식할암기(∅80mm) 1대, 굴착기+대형브레이커(1.0㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 | 0.121 | 1 | 0.486 | 1 | 0.121 | 1 | [5 empty] | 16.4609 |  | 16.4609
| 흙쌓기 | 쌓기 |  | 노상 | ㎥ | 모터그레이더(3.6㎥) 1대 기준 | [13 empty] | 745 | 745 | 745
|  |  |  | 노체 | ㎥ | 모터그레이더(3.6㎥) 1대 기준 | [13 empty] | 1118 | 1118 | 1118
|  |  | 3-4-1 흙쌓기('25년 신설) | 두께 30cm | ㎥ | 특별인부 1인, 모터그레이더(3.6m) 1대, 굴착기(0.6㎥) 1대, 진동롤러(10ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 770 |  | 770
|  |  |  | 두께 20cm | ㎥ | 특별인부 1인, 모터그레이더(3.6m) 1대, 굴착기(0.6㎥) 1대, 진동롤러(10ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 1150 |  | 1150 | -1150
|  |  |  | 암쌓기 | ㎥ | 불도저(32ton) 1대 기준 | [13 empty] | 647 | 647 | 647
|  |  | 3-4-2 암쌓기('03년 신설, '08, '20, '25년 보완) |  | ㎥ | 양족식 롤러(32ton)1대, 진동롤러(10ton) 1대, 불도저(32ton) 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 1380 |  | 1380
|  |  |  | 녹지대 | ㎥ | 불도저(32ton) 1대 기준 | [13 empty] | 1231 | 1231 | 1231
|  |  |  | 되메우기 | ㎥ | 램머(80kg) 다짐 | [13 empty] | 42 | 42 | 42
|  | 흙 다지기 | 3-4-3 흙 다지기('25년 신설) | 토사 두께 15cm(플레이트콤팩터) | ㎥ | 플레이트콤팩터(1.5ton) 1대 기준 | [12 empty] | 18
|  |  |  | 토사 두께 30cm(플레이트콤팩터) | ㎥ | 플레이트콤팩터(1.5ton) 1대 기준 | [12 empty] | 24
|  |  |  | 토사 두께 15cm(래머) | ㎥ | 래머(80kg) 1대 기준 | [12 empty] | 14
|  |  |  | 토사 두께 30cm(래머) | ㎥ | 래머(80kg) 1대 기준 | [12 empty] | 20
|  | 뒤채움 및 다짐 | 3-4-4 뒤채움 및 다짐(소형장비)('20, '25년 보완) | 소형장비 |  | 굴착기(0.2㎥) 1대, 진동롤러(0.7ton) 1대 기준 | [12 empty] | 110
|  |  | 3-4-5 뒤채움 및 다짐(대형장비)('20, '25년 보완) | 대형장비 |  | 굴착기(0.6㎥) 1대, 진동롤러(10ton) 1대 기준 | [12 empty] | 250
|  | 되메우기 및 다짐 | 3-4-6 되메우기 및 다짐(소형장비)('25년 신설) | 소형장비 |  | 굴착기(0.2㎥) 1대, 진동롤러(0.7ton) 1대 기준 | [12 empty] | 130
|  |  | 3-4-7 되메우기 및 다짐(대형장비)('25년 신설) | 대형장비 |  | 굴착기(0.6㎥) 1대, 진동롤러(10ton) 1대 기준 | [12 empty] | 290
| 연약지반 처리 |  | 5-2-1 매트부설('08, '16, '18, '21년 보완) | 육상: 사면 | ㎡ | 특별인부 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.4㎥) 1대 기준 | 인력 생산성 |  |  |  |  | 0.1 | 1 | 0.05 | 1 | 0.19 | 1 |  | 4800 |  | 4800 | -4800
|  |  |  | 육상: 연약지반(도로/철도) | ㎡ | 특별인부 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.4㎥) 1대 기준 | 인력 생산성 | [11 empty] | 3600
|  |  |  | 육상: 연약지반(매립지) | ㎡ | 특별인부 3인, 보통인부 1인, 굴착기(0.4㎥) 1대 기준 | 인력 생산성 |  |  |  |  | 0.1 | 1 | 0.05 | 1 | 0.19 | 1 |  | 3200 | 3571
|  |  |  | 수중: 사면 | ㎡ | 특별인부 2인, 보통인부 1인, 잠수조 1조 기준 | 인력 생산성 |  |  |  |  | 0.1 | 1 | 0.05 | 1 | 0.19 | 1 |  | 1150
|  |  |  | 수중: 연약지반(도로/철도) | ㎡ | 특별인부 2인, 보통인부 1인, 잠수조 1조 기준 | 인력 생산성 |  |  |  |  | 0.1 | 1 | 0.05 | 1 | 0.19 | 1 |  | 700
|  |  |  | 수중: 연약지반(매립지) | ㎡ | 특별인부 2인, 보통인부 1인, 잠수조 1조 기준 | 인력 생산성 |  |  |  |  | 0.1 | 1 | 0.05 | 1 | 0.19 | 1 |  | 700
|  |  |  | 샌드매트 포설 | ㎥ | 불도저-습지(13톤) | [13 empty] | 421 | 421 | 421
|  |  |  | 고압분사주입공법(직경800mm, L=25m) | 본 | [14 empty] | 2.2 | 2.2 | 2.2
| 비탈면 보호 |  |  | 비탈면 보호공(평떼) | ㎡ | [14 empty] | 505 | 505 | 505
|  |  |  | 비탈면 보강공(천공/보강재:연암) | m | [14 empty] | 64 | 64 | 64
|  |  | 3-7-5 비탈면 보강공('08년 신설, '14, '20, '25년 보완) | 비탈면 보강공(크레인작업-토사) | m | 크롤러드릴(공기식,17㎥/min) 1대, 크레인 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 38 |  | 38
|  |  |  | 비탈면 보강공(크레인작업-혼합층) | m | 크롤러드릴(공기식,17㎥/min) 1대, 크레인 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 41 |  | 41
|  |  |  | 비탈면 보강공(크레인작업-풍화암) | m | 크롤러드릴(공기식,17㎥/min) 1대, 크레인 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 67 |  | 67
|  |  |  | 비탈면 보강공(크레인작업-연암) | m | 크롤러드릴(공기식,17㎥/min) 1대, 크레인 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 48 |  | 48
|  |  |  | 비탈면 보강공(크레인작업-보통암) | m | 크롤러드릴(공기식,17㎥/min) 1대, 크레인 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 38 |  | 38
|  |  |  | 비탈면 보강공(크레인작업-경암) | m | 크롤러드릴(공기식,17㎥/min) 1대, 크레인 1대 기준 | 장비 생산성 | [11 empty] | 27 |  | 27
| 덤프운반:토사 |  |  | (L=40.00km)24ton | ㎥ | [13 empty] | 40.72 |  | 40.72
| 잔토처리 | 토사 |  | L=10.0km | ㎥ | [13 empty] | 268.5 |  | 268.5
|  | 풍화암 |  | L=50.0km | ㎥ | [13 empty] | 69.6 |  | 69.6
|  | 연암 |  | L=10.0km | ㎥ | [13 empty] | 152.29 |  | 152.29
|  | 경암 |  | L=10.0km | ㎥ | [13 empty] | 152.29 |  | 152.29
지정공사 | 지내력 기초 | 모래지정 |  | 굴삭기+플레이트 콤팩터(1.5ton)에 의한 지정 | m | [14 empty] | 65 | 65 | 65
| H-Pile 기초 | 점질토 |  | 말뚝구경 500mm미만,길이 12.0m, 점질토 | m | [14 empty] | 27 | 27 | 27
| 기성말뚝 기초 | 점질토 | 5-3-1 기성말뚝 기초('99년 신설, '15, '16, '20년 보완) | 개량형비트, 말뚝직경 500mm, 케이싱 사용, 굴착연장 12m | 본 | 오거비트 및 개량형비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 54.0235 | 8.885 | 15 | 11.9425 | 6.115
[5 empty] | m | [13 empty] | 106.6202
|  | 사질토 |  | 개량형비트, 말뚝직경 500mm, 케이싱 사용, 굴착연장 12m | 본 | 오거비트 및 개량형비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 57.8353 | 8.2994
[5 empty] | m | [13 empty] | 99.5932
|  | 풍화암 |  | 개량형비트, 말뚝직경 500mm, 케이싱 사용, 굴착연장 12m | 본 | 개량형비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 106.2588 | 4.5173 |  | 4.5173
[5 empty] | m | [13 empty] | 54.2073
|  | 연암 |  | 해머비트, 말뚝직경 500mm, 케이싱 사용, 굴착연장 12m | 본 | 해머비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 189.1294 | 2.5379 |  | 2.5379
[5 empty] | m | [13 empty] | 30.4553
|  | 경암 |  | 해머비트, 말뚝직경 500mm, 케이싱 사용, 굴착연장 12m | 본 | 해머비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 247.4353 | 1.9399 |  | 1.9399
[5 empty] | m | [13 empty] | 23.2788
|  | 혼합층 |  | 해머비트, 말뚝직경 500mm, 케이싱 사용, 굴착연장 12m | 본 | 개량형비트 | 장비 생산성 | [10 empty] | 97.7882 | 4.9086 |  | 4.9086
[5 empty] | m | [13 empty] | 58.9028
| 현장타설 말뚝 | 점질토 | 5-3-5 현장타설말뚝('15, '21, '26년 보완) | 요동식, 말뚝직경 1000mm, 굴착연장 20m | 본 | 요동식 | 장비 생산성 | [10 empty] | 7.2941 | 1.0968 |  | 1.0968 | -1.0968
[5 empty] | m | [13 empty] | 21.9355
|  | 사질토 |  | 요동식, 말뚝직경 1000mm, 굴착연장 20m | 본 | 요동식 | 장비 생산성 | [10 empty] | 10 | 0.8
[5 empty] | m | [13 empty] | 9.6
|  | 자갈 |  | 요동식, 말뚝직경 1000mm, 굴착연장 20m | 본 | 요동식 | 장비 생산성 | [10 empty] | 17.25 | 0.46377
[5 empty] | m | [13 empty] | 5.5652
|  | 풍화암 |  | R.C.D, 말뚝직경 1000mm, 굴착연장 20m | 본 | R.C.D | 장비 생산성 | [10 empty] | 28.5 | 0.2807 |  | 0.2807
[5 empty] | m | [13 empty] | 3.3684
|  |  |  | 전회전식, 말뚝직경 1000mm, 굴착연장 20m | 본 | 전회전식 | [11 empty] | 18.5 | 0.43243
[5 empty] | m | [13 empty] | 5.1892
|  | 연암 |  | R.C.D, 말뚝직경 1000mm, 굴착연장 20m | 본 | R.C.D | 장비 생산성 | [10 empty] | 38 | 0.21053 |  | 0.21053
[5 empty] | m | [13 empty] | 2.5263
|  |  |  | 전회전식, 말뚝직경 1000mm, 굴착연장 20m | 본 | 전회전식 | [11 empty] | 32 | 0.25
[5 empty] | m | [13 empty] | 3
|  | 경암 |  | R.C.D, 말뚝직경 1000mm, 굴착연장 20m | 본 | R.C.D | 장비 생산성 | [10 empty] | 64.5 | 0.12403 |  | 0.12403
[5 empty] | m | [13 empty] | 1.4884
|  |  |  | 전회전식, 말뚝직경 1000mm, 굴착연장 20m | 본 | 전회전식 | [11 empty] | 49.5 | 0.16162
[5 empty] | m | [13 empty] | 1.9394
| 두부정리 | 강관말뚝 | 5-3-3 말뚝두부정리(강관)('08, '09, '15, '20년 보완) | 말뚝구경 ø500, 강관말뚝, 자동절단(산소+LPG) 기준 | 본 | 용접공 1인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 0.5대 기준 | 인력 생산성 | 0.047 | 1 |  |  |  |  | 0.047 | 1 | 0.052 | 1 |  | 30 | 21 | 25.5 | -9
|  | 콘크리트말뚝 | 5-3-4 말뚝두부정리(콘크리트)('20년 보완) | 말뚝구경 ø500, 콘크리트말뚝, 그라인더 절단 기준 | 본 | 할석공 1인, 보통인부 1인, 굴착기(0.2㎥) 1대 기준 | 인력 생산성 | 0.054 | 1 |  |  |  |  | 0.054 | 1 | 0.089 | 1 |  | 45 | 18 | 31.5 | -27
| 방습필름 |  | 5-4-8 방습필름설치('15년 보완) | 바닥, 절단 및 설치 | ㎡ | 내장공 1인, 보통인부 1인 | 인력 생산성 | 0.005 | 1 |  |  |  |  | 0.001 | 1 |  |  |  | 166.6667 |  | 166.6667
| 잡석깔기 지정 |  | 3-4-8 기초지정('20, '25년 보완) |  | ㎥ | 굴삭기 0.2㎥ 1대, 진동롤러 0.7ton 1대 기준 | [12 empty] | 90 |  | 90
3. 골조공사
RC공사 | 철근 현장 | 가공 | 6-2-2 현장가공('08, '14, '22, '24년 보완) | Type-Ⅱ 기준 | ton | 철근공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 4.37 | 4.185 | 0.37
|  | 조립(토목) | 6-2-3 현장조립('08, '14, '22, '24년 보완) | 토목 Type-Ⅱ-1 기준 | ton | 철근공 5인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2.6 | 2.5 | 2.55 | -0.1
|  | 조립(건축) |  | 건축 TYPE-Ⅰ 기준 | ton | 철근공 6인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0
|  |  |  | 건축 TYPE-Ⅱ 기준 | ton | 철근공 6인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 0
| 거푸집 | 합판거푸집 | 6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체('01, '08, '09, '17, '18, '22, '24년 보완) | 간단 | ㎡ | 형틀목공 5인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 50 | 70 | 60 | 20
|  |  |  | 보통 | ㎡ | 형틀목공 5인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 45 | 60 | 52.5 | 15
|  |  |  | 복잡 | ㎡ | 형틀목공 5인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 30 | 40 | 35 | 10
|  |  |  | 복잡(해체) | ㎡ | [14 empty] | 100 | 100
|  |  |  | 곡면 | ㎡ | [13 empty] | 41.66 |  | 41.66
|  |  |  | 간단(3회) | ㎡ | [13 empty] | 28.57 |  | 28.57
|  |  |  | 보통(4회) | ㎡ | [13 empty] | 34.72 |  | 34.72
|  |  |  | 복잡(6회) | ㎡ | [13 empty] | 41.66 |  | 41.66
|  | 유로폼 수직고 7m 이하 | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체('08, '09, '17, '22년 보완) | 간단 | ㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 40 | 65 | 52.5 | 25
|  |  |  | 보통 | ㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 35 | 50 | 42.5 | 15
|  |  |  | 보통(해체) | ㎡ | [14 empty] | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 복잡 | ㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 25 |  | 25
|  | 알루미늄폼 | 6-3-7 알루미늄폼 설치 및 해체('08년 신설, '17, '24년 보완) | 셋팅층 및 해체, 벽식기준 | ㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 0
|  |  |  | 마감층 및 해체, 벽식기준 | ㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0
|  |  |  | 일반층 및 해체, 벽식기준 | ㎡ | 형틀목공 4인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 0
|  | 갱폼 | 6-3-8 갱폼 설치 및 해체('08, '09, '17, '24년 보완) | 셋팅층 및 해체, 벽식기준 | ㎡ | 형틀목공 5인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0
|  |  |  | 마감층 및 해체, 벽식기준 | ㎡ | 형틀목공 5인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 0
|  |  |  | 일반층 및 해체, 벽식기준 | ㎡ | 형틀목공 5인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 0
|  | 종이거푸집(원형) |  | 종이거푸집(원형) | ㎡ | [13 empty] | 28.57 |  | 28.57
| 타설 | 콘크리트 펌프카 | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설('08, '09, '17, '22, '24년 보완) | 슬럼프: 15cm, 시설유형 TYPE-Ⅰ, 현장조건(f2) TYPE-Ⅱ (무근구조물) | ㎥ | 콘크리트 펌프카 1대 기준 | 장비 생산성 | [8 empty] | 135 | 1 |  | 189 | 189 | 189 | 0
|  |  |  | 슬럼프: 15cm, 시설유형 Type-Ⅱ, 현장조건 Type-Ⅰ기준 (철근구조물) | ㎥ | 콘크리트 펌프카 1대 기준 | 장비 생산성 | [8 empty] | 130 | 1 |  | 156 | 182 | 169 | 26
|  |  |  | 슬럼프: 15cm, 시설유형 TYPE-Ⅱ, 현장조건(f2) TYPE-Ⅱ (철근구조물) | ㎥ | 콘크리트 펌프카 1대 기준 | 장비 생산성 | [8 empty] | 130 | 1 |  | 130 | 130 | 130 | 0
철골공사 | 철골 현장세우기 | 지상 | 1-2-1 현장 세우기('08, '18년 보완) | 20층 미만 / 크레인 / 기둥, 거더 | ton | 크레인(무한궤도/타이어) 1대 기준 | [12 empty] | 25 | 11.3 | 18.15 | -13.7
|  | 지하(탑다운공법) | 1-2-2 탑다운공법 지하 현장 세우기('23년 신설) | 지하7층 미만 / 지하거더류 | ton | 굴착기 1대 기준 | [12 empty] | 12 | 4.5 | 8.25 | -7.5
| D.P |  | 1-3-3 데크플레이트 설치('08, '18, '23년 보완) | 데크플레이트 설치, 플라즈마 절단 포함 | ㎡ | 철골공 1인, 용접공 1인, 특별인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.03 | 3 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | [5 empty] | 100 | 86 | 93 | -14
| 철골 내화 피복뿜칠 |  | 1-4-3 철골 내화 피복뿜칠('18년 보완) | 질석계 / 철골보(2시간)-20mm 기준 / mm/100m2 당 | 100㎡ | 도장공 1인, 특별인부 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.062 | 1 |  |  | 0.056 | 1 | 0.062 | 1 |  |  |  | 5.5556 |  | 5.5556
4. 마감공사 | [21 empty] | 0
조적공사 | 벽돌쌓기 |  | 2-1-1 벽돌 쌓기('13, '19, '25년 보완) | 0.5B 벽돌쌓기, 3.6m 이하 | ㎡ | 조적공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 25 | 27 | 26 | 2
| 블록 |  | 2-2-1 블록쌓기('13, '19, '25년 보완) | 90×190×190, 3.6m 이하, 양면마감 | ㎡ | 조적공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 19 |  | 19
|  |  |  | 90×190×190, 3.6m 이하, 한면마감 | ㎡ | 조적공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 20 | 14 | 17 | -6
|  |  |  | 90×190×150, 3.6m 이하, 양면마감 | ㎡ | 조적공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 23 |  | 23
|  |  |  | 90×190×150, 3.6m 이하, 한면마감 | ㎡ | 조적공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 24 |  | 24
|  |  |  | 390*190*100, 3.6m초과, 양면마감 | ㎡ | 조적공 3인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 25 |  | 25
|  |  |  | 390*190*190, 3.6m초과, 한면마감 | ㎡ | 조적공 3인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 27 |  | 27
| 시멘트벽돌 |  | 2-3-1 ALC블록 쌓기('13, '19, '25년 보완) | 0.5B 벽돌쌓기, 3.6m 초과 | ㎡ | 조적공 3인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 22 |  | 22
|  |  |  | 1.0B 벽돌쌓기, 3.6m 초과 | ㎡ | 조적공 3인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 19 |  | 19
미장공사 | 모르타르 | 바름 | 9-1-2 모르타르 바름('14, '15, '19, '25년 보완) | 바름두께/횟수 : 24mm이하/2회 | ㎡ | 미장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 29 | 42 | 35.5 | 13
|  | 타설 | 9-1-3 모르타르 타설('14, '15, '19, '22, '25년 보완) | 모르타르 타설 | ㎥ | 미장공 2인, 기계설비공 1인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 50 | 85 | 67.5 | 35
| 콘크리트면 마무리 |  | 9-2-1 콘크리트면 정리('14, '19, '25년 보완) | 콘크리트면 연마, 시공높이 3.6m 이하 | 일 | 견출공 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 77.27 | 88.635 | -22.73
|  |  | 9-2-1 콘크리트면 정리('14, '19, '25년 보완) | 시멘트페이스트 전면마감, 시공높이 3.6m 이하 | 일 | 미장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 120 | 92.72 | 106.36 | -27.28
| 경량기포 콘크리트 타설 |  | 9-1-3 모르타르 타설('14, '15, '19, '22, '25년 보완) | 모르타르 타설(스티로폴 입자/기포액) | ㎥ | 미장공 2인, 기계설비공 1인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 65 | 113 | 89 | 48
방수공사 | 바탕처리 |  | 6-1-1 바탕처리('18, '23년 보완) | 콘크리트 바닥 바탕처리, 현장유형: 보통 | ㎥ | 방수공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.03 | 3 |  |  |  |  | 0.012 | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0
| 방수 프라이머 바름 |  | 6-1-2 방수프라이머 바름('18년 보완) | 시공방법 : 롤러 1층(회) 바닥 바름 | ㎡ | 방수공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.012 | 3 |  |  |  |  | 0.004 | 1 |  |  |  | 250 | 272 | 261 | 22
| 도막방수 |  | 6-2-1 도막바름('23년 보완) | 도막 1층, 바닥 | ㎡ | 방수공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.015 | 3 |  |  |  |  | 0.009 | 1 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 0
|  |  | 6-2-1 도막바름('23년 보완) | 무절점복합방수, 벽, 비노출 | ㎡ | 방수공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.02 | 3 |  |  |  |  | 0.012 | 1 |  |  |  | 150 |  | 150
| 시멘트 액체방수 |  | 6-4-1 시멘트 액체방수 바름('09, '18, '23년 보완) | 시공방법 : 시멘트 페이스트 1차, 2차 (바닥) | ㎡ | 방수공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.075 | 3 |  |  |  |  | 0.04 | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0
| 시트방수 |  | 6-3-2 접착식시트 붙임('18, '23년 보완) | 시공방법 : 접착식 시트 1겹 붙임 (바닥) | ㎡ | 방수공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.034 | 3 |  |  |  |  | 0.02 | 1 |  |  |  | 88.2353 | 88 | 88.1176 | -0.23529
| 배수판 |  |  | 지하용수, 500*500*45㎜ | ㎡ | [13 empty] | 62.5 |  | 62.5
| 수밀코킹 |  | 6-6-1 수밀코킹('18년 보완) | 실리콘. 10㎜, 창호주위 | m | 코킹공 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.025 | 1 | [9 empty] | 40 |  | 40
| 신축줄눈 |  | 6-6-3 줄눈 설치('18년 신설) | 옥상, SAW CUT+코킹 | m | 방수공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.005 | 1 |  |  |  |  | 0.001 | 1 |  |  |  | 200 |  | 200
| 창호주위 충전 |  | 9-3-1 창호주위 모르타르 충전('14, '20년 보완) | 모르타르 | 10m | 미장공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.14 | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 1 |  |  |  | 7.1429 |  | 7.1429
석공사 | 화강석붙임 |  | 7-4-1 습식공법('12, '19년 보완) | 바닥, 30㎜, 모르타르 30㎜ | ㎡ | 석공 3인, 줄눈공 1인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 | 0.31 | 1 |  |  |  |  | 0.14 | 1 |  |  |  | 12 |  | 12
| 테라죠판붙임 |  |  | 바닥, 400*400*25㎜ | ㎡ | 석공 3인, 줄눈공 1인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 | 0.26 | 1 |  |  |  |  | 0.12 | 1 |  |  |  | 15 |  | 15
| 앵커 긴결공법 |  | 7-4-2 앵커 긴결공법 | 0.3㎡ 이하 | ㎡ | 석공 3인, 줄눈공 1인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 | [11 empty] | 10
|  |  |  | 0.3㎡ 초과 ~ 0.8㎡ 이하 | ㎡ | 석공 3인, 줄눈공 1인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 | [11 empty] | 11
| 강재트러스 | 하지철물 | 7-4-3 강제트러스 지지공법 | 0.3㎡ 이하 | ㎡ | 용접공 2인, 철공 1인 기준 | 인력 생산성 | [11 empty] | 11
|  |  |  | 0.3㎡ 초과 ~ 0.8㎡ 이하 | ㎡ | 용접공 2인, 철공 1인 기준 | 인력 생산성 | [11 empty] | 12
|  | 석재판 |  | 0.3㎡ 이하 | ㎡ | 석공 3인, 줄눈공 1인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 | [11 empty] | 13
|  |  |  | 0.3㎡ 초과 ~ 0.8㎡ 이하 | ㎡ | 석공 3인, 줄눈공 1인, 보통인부 2인 기준 | 인력 생산성 | [11 empty] | 15
타일공사 | 바탕고르기 |  | 3-1-1 바탕 고르기('13, '14, '20, '25년 보완) | 시공규격 :두께 24mm이하(2회) 벽체 모르타르 바름 | ㎡ | 미장공 2인, 보통인부 1인 기준 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 45 | 63 | 54 | 18
| 떠붙이기 |  | 3-2-1 떠붙이기('07, '13, '16, '20, '25년 보완) | 자재규격 : 0.11~0.20㎡ 이하 (벽) | ㎡ | 미장공 2인, 보통인부 1인 기준 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 15 | 21 | 18 | 6
| 압착붙이기 |  | 3-2-2 압착 붙이기('13, '20, '25년 보완) | 자재규격 : 0.11~0.20㎡ 이하 (바닥) | ㎡ | 미장공 2인, 보통인부 1인 기준 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 21 | 27 | 24 | 6
| 접착붙이기 |  | 3-2-3 접착 붙이기('98년 신설, '13, '16, '20, '25년 보완) | 자재규격 : 0.11~0.20㎡ 이하 (벽) | ㎡ | 미장공 2인, 보통인부 1인 기준 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 26 | 39 | 32.5 | 13
지붕 및 홈통 | 금속 처마홈통 |  | 7-2-1 금속 처마홈통 설치('16년 보완) | 폭 150㎜ 이하 | m | 배관공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.06 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 1 |  |  |  | 16.6667 |  | 16.6667
| 금속 선홈통 |  | 7-2-3 금속 선홈통 설치('18년 보완) | ø150㎜, T2.0㎜ 이하 | m | 배관공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.09 | 1 |  |  |  |  | 0.02 | 1 |  |  |  | 11.1111 |  | 11.1111
| 물받이홈통 |  | 7-2-5 물받이홈통 설치('16년 보완) | 실리콘 마감 작업 포함 | 개소 | 배관공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.08 | 1 |  |  |  |  | 0.02 | 1 |  |  |  | 12.5 |  | 12.5
| 루프드레인 |  | 7-3-1 루프드레인 설치('16년 보완) | ø100㎜∼150㎜ | 개소 | 배관공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.17 | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 1 |  |  |  | 5.8824 |  | 5.8824
목공사 | 목재데크틀 |  | 4-3-2 목재데크틀 설치('24년 보완) | 구조유형 : 평구조 | ton | 철공 3인, 용접공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 0.65 | 0.5
| 목재데크 |  | 4-3-3 목재데크 설치('24년 보완) | 볼트고정 | ㎡ | 건축목공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 18 | 17 | 17.5 | -1
| 칸막이벽틀 |  | 4-2-2 칸막이벽틀 설치('24년 보완) | 틀간격 450∼600㎜ | ㎡ | 건축목공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 0
| 벽체합판 |  | 4-2-3 벽체합판 설치('24년 보완) | 벽체 바탕 위 목재합판 | ㎡ | 건축목공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0
| 수장합판 |  | 4-2-4 수장합판 설치('24년 보완) | 바탕합판 위 수장합판 | ㎡ | 건축목공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 37 | 37 | 37 | 0
창호 및 유리 | 합성수지 창호 |  | 10-1-4 합성수지창호 설치('14년 신설, '20년 보완) | 창호규격 : 6.0∼9.0㎡ 이하 (이중창) | 개소 | 창호공 1인, 보통인부 1인 | 인력 생산성 | 0.476 | 4 |  |  |  |  | 0.106 | 1 |  |  |  | 8.4034 | 8 | 8.2017 | -0.40336
| 창호유리 |  | 10-3-1 창호유리 설치('14, '20년 보완) | 복층유리 : 18㎜ 이하 | ㎡ | 유리공 1인, 보통인부 1인 | 인력 생산성 | 0.118 | 5 |  |  |  |  | 0.018 | 1 |  |  |  | 42.3729 | 42 | 42.1864 | -0.37288
|  |  |  | 복층유리 : 24㎜ 이하 | ㎡ | 유리공 1인, 보통인부 1인 | 인력 생산성 | 0.124 | 1 |  |  |  |  | 0.02 | 1 |  |  |  | 8.0645 |  | 8.0645
| 커튼월 유리 |  | 10-3-2 커튼월유리 설치('14, '20년 보완) | 복층유리 : 24㎜ 이하 | ㎡ | 유리공 1인, 보통인부 1인 | 인력 생산성 | 0.145 | 1 |  |  |  |  | 0.024 | 1 |  |  |  | 6.8966 |  | 6.8966
| 알루미늄 커튼월 |  | 10-1-8 커튼월 프레임 설치 | 스틱월방식 커튼월, 현장가공 | kg | 창호공 3인, 보통인부 1인 | 인력 생산성 | [11 empty] | 130
|  |  |  | 스틱월방식 커튼월, 공장가공 | kg | 창호공 3인, 보통인부 1인 | 인력 생산성 | 0.2 | 1 |  |  |  |  | 0.07 | 1 |  |  |  | 150 |  | 150
수장공사 | 단열재 | 공간넣기 | 5-4-1 단열재 공간넣기('22, '24년 보완) | 100㎜ 이하 | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 90 |  | 90
|  | 벽체붙임 | 5-4-2 단열재 접착제 붙이기('22, '24년 보완) | 1겹 붙임, 100㎜ 이하, 접착제 붙임 | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 42 | 70 | 56 | 28
|  | 타설부착 | 5-4-6 단열재 콘크리트타설 부착('22, '24년 보완) | 100㎜ 이하 | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 70 |  | 70
|  | 바닥깔기 | 5-4-7 단열재 슬래브위 깔기('22, '24년 보완) | 50㎜ 이하, 발포폴리스티렌 1겹 붙임 | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 260 | 260 | 260 | 0
|  | 타정부착 | 5-4-5 단열재 타정 부착('22년 신설, '24년 보완) | 벽, 100㎜ 이하 | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 45 |  | 45
|  |  |  | 천장, 200㎜ 이하 | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 35 |  | 35
| 석고판 | 벽 | 5-3-1 석고판 설치(나사고정)('15, '24년 보완) | 석고판 (나사고정), 바탕용(2겹) | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 0
|  |  |  | 석고판 (나사고정), 바탕용(1겹) | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 60 |  | 60
|  | 천장 | 5-2-3 석고판 설치(나사고정)('22년 신설, '24년 보완) | 석고판 (나사고정), 천장(2겹) | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 35 |  | 35
|  |  |  | 석고판 (나사고정), 천장(1겹) | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 0
| 도배 바름 |  | 5-3-7 도배바름('15, '24년 보완) | 합판･석고보드면, 벽지 | ㎥ | 도배공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 85 | 85 | 85 | 0
|  |  |  | 합판･석고보드면, 천장지 | m | 도배공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 73.15 | 65 | 69.075 | -8.15
| 바닥재 깔기 |  | 5-1-1 PVC계 바닥재 설치('15, '24년 보완) | PVC계 바닥재(타일형) | ㎥ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0
|  |  |  | PVC계 바닥재(시트형-전면접착) | ㎥ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0
|  |  | 5-1-3 플로어링 마루 설치('06년 신설, '15, '24년 보완) | 플로어링 마루 | ㎥ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 0
| 천장 흠음텍스붙임 |  | 5-2-1 흡음텍스 설치('24년 보완) | 천장, 9.5*300*600㎜ | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 45 |  | 45
금속공사 | 경량벽체틀 |  | 8-2-5 경량벽체철골틀 설치('22년 신설, '24년 보완) | 경량철골(스터드), 폭 150mm 이하 | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 0
| 난간 | 용접식 난간 | 8-2-1 용접식난간 설치('17, '24년 보완) | 현장제장 설치 | ton | 용접공 2인, 철공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.22 |  | 0.22
|  |  |  | 규격철물 설치 | ton | 용접공 2인, 철공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.28 |  | 0.28
|  | 앵커고정식 난간 | 8-2-2 앵커고정식난간 설치('97년 신설, '07, '16, '24년 보완) | 공장제작 난간 | m | 철공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 43 |  | 43
| 외벽 패널 | 하지철물 | 8-2-6 금속패널 설치 | 벽 | 10㎡ | 용접공 2인, 철공 3인 | 인력 생산성 | 1.3 | 1 | 0.72 | 1 | [7 empty] | 23 |  | 23
|  |  |  | 천장, 지붕 | 10㎡ | 용접공 2인, 철공 3인 | 인력 생산성 | 1.56 | 1 | 0.86 | 1 | [7 empty] | 20 |  | 20
|  | 패널설치 |  | 벽 | 10㎡ | 철공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  |  | 0.39 | 1 |  |  | 0.24 | 1 |  |  |  | 65 |  | 65
|  |  |  | 천장 ,지붕 | 10㎡ | 철공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  |  | 0.47 | 1 |  |  | 0.29 | 1 |  |  |  | 55 |  | 55
| 경량천장철골틀 |  | 8-2-4 경량천장철골틀 설치('02, '07, '16, '22, '24년 보완) | 내진시스템, M-BAR (간건 300mm) | ㎡ | 내장공 2인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 60 |  | 60
도장공사 | 에폭시코팅 |  | 11-2-8 에폭시 페인트칠('01년 신설, '15년 보완) | 바닥,0.3mm | ㎡ | 도장공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.039 | 1 |  |  |  |  | 0.008 | 1 |  |  |  | 25.641 |  | 25.641
| 수성페인트 | 벽 및 천장 | 11-2-1 수성페인트 붓칠('15년 보완) | 바탕만들기+수성페인트 롤러칠 | ㎡ | 도장공 1인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 | 0.012 | 1 |  |  |  |  | 0.002 | 1 |  |  |  | 83.3333 |  | 83.3333
5. 기계설비
기계설비공사 | 강관 |  | 1-1-2 용접배관('93, '13, '15, '19, '25년 보완) | 배관용 탄소 강관(32mm) -용접배관 | m | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | 50
|  |  |  | 배관용 탄소 강관(50mm) -용접배관 | m | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 37 | 13.5 | 25.25 | -23.5
|  |  |  | 배관용 탄소 강관(100mm) -용접배관 | m | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 18 | 6.5 | 12.25 | -11.5
|  |  |  | 배관용 탄소 강관 및 스테인리스 강관(100mm) | m | [14 empty] | 13.6 | 13.6
|  |  |  | 배관용 탄소 강관 및 스테인리스 강관(200mm) | m | [14 empty] | 6.7 | 6.7
| 스테인레스 강관 |  | 1-3-2 용접배관('92, '13, '19, '25년 보완) | 일반 배관용 스테인리스 강관(25mm) -용접배관 | m | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 58 | 37.7 | 47.85 | -20.3
|  |  |  | 일반 배관용 스테인리스 강관(50mm) -용접배관 | m | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 35 | 25.3 | 30.15 | -9.7
|  |  |  | 일반 배관용 스테인리스 강관(100mm) -용접배관 | m | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 18 | 12.6 | 15.3 | -5.4
| 주철관 |  | 1-4-1 기계식접합 및 배관('96, '01, '13, '19, '25년 보완) | 배수용 주철관(100mm) -기계식 접합 | 접합개소 | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  |  | 배수용 주철관(200mm) -기계식접합 | 접합개소 | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 5 | -2
| 경질관 |  | 1-5-1 접착제 접합 및 배관('13, '19, '25년 보완) | 일반용 경질 폴리염화 비닐관(50mm) -접착제 | m | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 31 | 58.8 | 44.9 | 27.8
|  |  |  | 일반용 경질 폴리염화 비닐관(100mm) -접착제 | m | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 18 | 31.2 | 24.6 | 13.2
| 난방배관 |  |  | 옥내난방배관(20mm 이하) | m | [14 empty] | 74.1 | 74.1
| 덕트공사(각형덕트 ) |  | 2-1-1 아연도금강판덕트(각형덕트) 설치('15, '16, '21, '24년 보완) | 아연도금 강판덕트(0.6mm) -각형 | ㎡ | 배관공 3인, 보통인부 1인 기준 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 20 | 29.2 | 24.6 | 9.2
6. 부대토목, 조경
부대토목공사 | 암거공 |  |  | 지중강판(B=5m, L=15m) | 일/1span | [14 empty] | 42 | 42
|  |  |  | 철근콘크리트(B=3m, H=1.8m, L=15m) | 일/1span | [14 empty] | 27 | 27
|  |  |  | 날개벽(B=2.5m, H=2.4m, L=5m) | 일/1span | [14 empty] | 13 | 13
| 배수관 |  |  | 흄관,V.R관(직경 600mm, 고무링접합) | m | [14 empty] | 43 | 43
|  |  |  | 강관(직경 800mm, 접합제외) | m | [14 empty] | 38 | 38
|  |  |  | 강관압입추진(직경 800mm, 접합제외) | m | [14 empty] | 3 | 3
| 옹벽 |  | 3-8-2 블록 설치('07년 신설, '08, '15, '20년 보완) | 콘크리트 옹벽(B=4m, H=5m, L=15m) | 일/1span | [14 empty] | 7.95 | 7.95
|  |  |  | 보강토 옹벽(블록식, 뒤채움 제외) | ㎡ | 특별인부 1인, 보통인부 1인, 크레인(10ton) 기준 | 장비 생산성 |  |  |  |  | 0.21 | 1 | 0.09 | 1 | 0.5 | 1 |  | 4.7619 |  | 4.7619
| 측구공 |  | 1-8-15 L형측구 설치(포설식)('21년 신설, '24년 보완) | L형측구(H=1.2m, 2회 포설) | m | 포장공 3인, 보통인부 2인, 굴착기(0.6㎥) 1대 기준 | 장비 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 2 |  | 1 |  | 220 |  | 220
|  |  |  | L형측구(B=0.9m, H=2.3m, L=20m) | 일/1span | [14 empty] | 8 | 8
|  |  |  | U형측구(B=1.08m, H=1.0m, L=20m) | 일/1span | [14 empty] | 9 | 9
|  |  |  | V형측구(B=1.46m, H=0.8m, L=20m) | 일/1span | [14 empty] | 8 | 8
|  |  |  | 산마루 측구(B=1.34m, H=1.15m, L=20m) | 일/1span | [14 empty] | 8 | 8
| 포장공사 | 아스팔트포장 (기계시공/본선포장) | 1-5-4 아스팔트 기층 기계포설(대형장비)('24년 보완) | 기층(3m≤폭/5~7cm) | ㎡ | 포장공 4인, 보통인부 1인, 머캐덤롤러 1대 기준 | 장비 생산성 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4900 |  | 4900
|  |  |  | 기층(3m≤폭/8~10cm) | ㎡ | 포장공 4인, 보통인부 1인, 머캐덤롤러 1대 기준 | 장비 생산성 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4500 |  | 4500
|  |  |  | 동상방지층(선택) | ㎥ | [14 empty] | 600 | 600
|  |  |  | 보조기층 | ㎥ | [14 empty] | 550 | 550
|  |  |  | 택코팅 | ㎡ | [14 empty] | 20000 | 20000
|  |  |  | 프라임코팅 | ㎡ | [14 empty] | 20000 | 20000
|  |  |  | 택코팅 | ㎡ | [14 empty] | 20000 | 20000
|  |  |  | 프라임코팅 | ㎡ | [14 empty] | 20000 | 20000
|  |  |  | 부대공사 | 일/km | [14 empty] | 3 | 3
|  | 콘크리트포장 |  | 동상방지층(선택) | ㎡ | [14 empty] | 600 | 600
|  |  |  | 린콘크리트 | ㎥ | [14 empty] | 550 | 550
|  |  |  | 콘크리트표층 | ㎥ | [14 empty] | 300 | 300
[5 empty] | ㎥ | [14 empty] | 700 | 700
|  |  |  | 포장절단 및 줄눈 | 일 | [14 empty] | 3 | 3
|  |  |  | 부대공사 | 일/km | [14 empty] | 3 | 3
조경공사 | 조경 및 식재 |  | 4-3-5 식재(흉고직경)('19, '24년 보완) | 흉고직경8~9(근원9~11) | 주 | [14 empty] | 17 | 17
|  |  |  | 흉고직경10~17(근원12~20) | 주 | 조경공 3인, 보통인부 1인, 굴삭기(0.4㎥) 1대 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 12 |  | 12
|  |  |  | 흉고직경18~24(근원21~29) | 주 | 조경공 3인, 보통인부 1인, 굴삭기(0.4㎥) 1대 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 9 |  | 9
|  |  |  | 흉고직경25~34(근원30~41) | 주 | 조경공 3인, 보통인부 1인, 굴삭기(0.6㎥) 1대 | 인력 생산성 |  | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7 |  | 7
| 줄떼 |  |  | 홈파기, 뗏밥주기, 물주기 및 마무리 작업 포함 | ㎡ | [14 empty] | 170 | 170
| 평떼 |  |  | 홈파기, 뗏밥주기, 물주기 및 마무리 작업 포함 | ㎡ | [14 empty] | 150 | 150

## CIP 생산성 근거
5-1-9 주열식 현장벽체공법(CIP,Cast In Placed Pile)('26년 신설)
T=(t1+t2+t3+t4)/f
[9 empty] | T | t1 | t2 | [8 empty] | t3 | t4 |  | f | 계산식 | 비고
[9 empty] | 본당 소요시간(분) | 준비시간 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 | [8 empty] | 철근망 및 H형강 근입 | 콘크리트 타설 시간 |  | 작업계수
[11 empty] | 직경 | 점질토 | 사질토 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 혼합층 | 합계 | 시간 |  | 길이 | 소요시간
[9 empty] | 26.15 | 3 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 10.92 | 2 | 12 | 5 | 0.8 | (3+10.92+2+5)/0.8 | 점질토 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m 오거비트 및 개량형비트
[9 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 18.3556 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 220.2677
[9 empty] | 30.2 | 3 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 사질토: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 14.16 | 2 | 12 | 5 | 0.8 | (3+14.16+2+5)/0.8 | 사질토 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m 오거비트 및 개량형비트
[9 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 15.894 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 190.7285
[9 empty] | 81.65 | 3 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 풍화암: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 55.32 | 2 | 12 | 5 | 0.8 | (3+55.32+2+5)/0.8 | 풍화암 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m 개량형비트
[9 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 5.8788 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 70.545
[9 empty] | 169.7 | 3 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 연암: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 125.76 | 2 | 12 | 5 | 0.8 | (3+125.76+2+5)/0.8 | 연암 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m 해머비트
[9 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 2.8285 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 33.9423
[9 empty] | 231.65 | 3 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 경암: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 175.32 | 2 | 12 | 5 | 0.8 | (3+175.32+2+5)/0.8 | 경암 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m 해머비트
[9 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 2.0721 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 24.8651
[9 empty] | 72.65 | 3 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 혼합층: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 48.12 | 2 | 12 | 5 | 0.8 | (3+48.12+2+5)/0.8 | 혼합층 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m 개량형비트
[9 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 6.607 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 79.2842
[11 empty] | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 말뚝직경 (mm); 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 굴착 길이 및 장비; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 작업시간 (본당) | 일일 생산성
[12 empty] | 점질토 | 사질토 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 혼합층 | 합계
[10 empty] | 상세조건 | 500~600 |  | 6 | 1 | 2 | 3 |  | 12 | 107.9375 | 4.447
[11 empty] | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 사질토: 개량형비트; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 풍화암: 해머비트; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 연암: 해머비트; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 경암: 해머비트 | 53.3642
[12 empty] | - | 7.08 | 4.48 | 20.96 | 43.83 | - | 76.35
| 구분 | 말뚝직경 (mm) | 점질토 | 사질토 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 혼합층
| 오거비트 | 500미만 | 0.74 | 0.96 | 4.08
| 오거비트 | 500이상 | 0.91 | 1.18 | 4.99
| 개량형비트 | 500미만 | 0.74 | 0.96 | 3.8 |  |  | 3.28
| 개량형비트 | 500~600 | 0.91 | 1.18 | 4.61 |  |  | 4.01
| 해머비트 | 500미만 |  |  | 3.66 | 8.56 | 11.93
| 해머비트 | 500~600 |  |  | 4.48 | 10.48 | 14.61

## 기성말뚝 기초 생산성 근거
5-3-1 기성말뚝 기초('99년 신설, '15, '16, '20년 보완)
T=(t1+t2+t3+t4+t5)/f
[8 empty] | T | t1 | t2 | [8 empty] | t3 | t4 |  | t5 | f | 계산식 | 비고
[8 empty] | 본당 소요시간(분) | 준비시간 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 | [8 empty] | 말뚝 근입/ 항타 | 그라우팅 |  | 용접 기준 | 작업계수
[10 empty] | 직경 | 점질토 | 사질토 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 혼합층 | 합계 | 시간 |  | 길이 | 소요시간
[8 empty] | 54.0235 | 5 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 10.92 | 8 | 12 | 4 | 18 | 0.85 | (5+10.92+8+4+18)/0.85 | 점질토 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m, 케이싱 사용, 오거비트 및 개량형비트
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 8.885 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 106.6202
[8 empty] | 57.8353 | 5 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 사질토: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 14.16 | 8 | 12 | 4 | 18 | 0.85 | (5+14.16+8+4+18)/0.85 | 사질토 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m, 케이싱 사용, 오거비트 및 개량형비트
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 8.2994 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 99.5932
[8 empty] | 106.2588 | 5 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 풍화암: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 55.32 | 8 | 12 | 4 | 18 | 0.85 | (5+55.32+8+4+18)/0.85 | 풍화암 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m, 케이싱 사용, 개량형비트
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 4.5173 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 54.2073
[8 empty] | 189.1294 | 5 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 연암: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 125.76 | 8 | 12 | 4 | 18 | 0.85 | (5+125.76+8+4+18)/0.85 | 연암 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m, 케이싱 사용, 해머비트
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 2.5379 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 30.4553
[8 empty] | 247.4353 | 5 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 경암: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 175.32 | 8 | 12 | 4 | 18 | 0.85 | (5+175.32+8+4+18)/0.85 | 경암 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m, 케이싱 사용, 해머비트
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 1.9399 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 23.2788
[8 empty] | 97.7882 | 5 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 혼합층: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 48.12 | 8 | 12 | 4 | 18 | 0.85 | (5+48.12+8+4+18)/0.85 | 혼합층 : 말뚝직경 500mm, 길이 12m, 케이싱 사용, 개량형비트
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 4.9086 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 58.9028
[10 empty] | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 말뚝직경 (mm); 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 점질토: 굴착 길이 및 장비; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 용접 | 작업시간 (본당) | 일일 생산성
[11 empty] | 점질토 | 사질토 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 혼합층 | 합계 | 직경(mm)
[9 empty] | 상세조건 | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 직경: 500~600; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 경암: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 합계: 12; 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 시간: 500 | 247.4353 | 1.9399
[10 empty] | 천공시간(L1:지층별 굴착연장 * a1:지층별굴착시간) ※좌측하단 표 참고 경암: 해머비트 |  | 23.2788
[11 empty] | - | - | - | - | 175.32 | - | 175.32 | 18
구분 | 말뚝직경 (mm) | 점질토 | 사질토 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 혼합층
오거비트 | 500미만 | 0.74 | 0.96 | 4.08
오거비트 | 500~600 | 0.91 | 1.18 | 4.99
오거비트 | 700~800 | 1.24 | 1.61 | 6.8
개량형비트 | 500미만 | 0.74 | 0.96 | 3.8 |  |  | 3.28
개량형비트 | 500~600 | 0.91 | 1.18 | 4.61 |  |  | 4.01
개량형비트 | 700~800 | 1.24 | 1.61 | 6.32 |  |  | 5.46
해머비트 | 500미만 |  |  | 3.66 | 8.56 | 11.93
해머비트 | 500~600 |  |  | 4.48 | 10.48 | 14.61
해머비트 | 700~800 |  |  | 6.12 | 14.32 | 19.96

## 현장타설말뚝 생산성 근거
5-3-1 기성말뚝 기초('99년 신설, '15, '16, '20년 보완)
T=(t1+t2+t3+t4+t5)/f
[8 empty] | T | t1 | t2 | [8 empty] | f | 계산식 | 비고
[8 empty] | 본당 소요시간(분) | 준비시간 | 천공시간 | [8 empty] | 작업계수
[10 empty] | 직경 | 점질토 | 사질토 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 혼합층 | 합계 | 시간
[8 empty] | 7.2941 | 2 | 천공시간 직경: 500; 천공시간 점질토: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 4.2 | 0.85 | (2+4.2)/0.85 | 점질토 : 말뚝직경 1000mm, 길이 20m, 요동식
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 1.0968 | 천공시간 점질토: 21.9355
[8 empty] | 9.4118 | 2 | 천공시간 직경: 500; 천공시간 사질토: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 6 | 0.85 | (2+6)/0.85 | 사질토 : 말뚝직경 1000mm, 길이 20m, 요동식
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 0.85 | 천공시간 점질토: 17
[8 empty] | 16.2353 | 2 | 천공시간 직경: 500; 천공시간 풍화암: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 11.8 | 0.85 | (2+11.8)/0.85 | 자갈 : 말뚝직경 1000mm, 길이 20m, 요동식
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 0.49275 | 천공시간 점질토: 9.8551
[8 empty] | 26.8235 | 2 | 천공시간 직경: 500; 천공시간 연암: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 20.8 | 0.85 | (2+20.8)/0.85 | 풍화암 : 말뚝직경 1000mm, 길이 20m, R.C.D
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 0.29825 | 천공시간 점질토: 5.9649
[8 empty] | 17.4118 | 2 | 천공시간 직경: 500; 천공시간 경암: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 12.8 | 0.85 | (2+12.8)/0.85 | 풍화암 : 말뚝직경 1000mm, 길이 20m, 전회전식
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 0.45946 | 천공시간 점질토: 9.1892
[8 empty] | 35.7647 | 2 | 천공시간 직경: 500; 천공시간 혼합층: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 28.4 | 0.85 | (2+28.4)/0.85 | 연암 : 말뚝직경 1000mm, 길이 20m, R.C.D
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 0.22368 | 천공시간 점질토: 4.4737
[8 empty] | 30.1176 | 2 | 천공시간 직경: 500; 천공시간 연암: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 23.6 | 0.85 | (2+23.6)/0.85 | 연암 : 말뚝직경 1000mm, 길이 20m, 전회전식
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 0.26562 | 천공시간 점질토: 5.3125
[8 empty] | 60.7059 | 2 | 천공시간 직경: 500; 천공시간 경암: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 49.6 | 0.85 | (2+49.6)/0.85 | 경암 : 말뚝직경 1000mm, 길이 20m, R.C.D
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 0.13178 | 천공시간 점질토: 2.6357
[8 empty] | 46.5882 | 2 | 천공시간 직경: 500; 천공시간 혼합층: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 37.6 | 0.85 | (2+37.6)/0.85 | 경암 : 말뚝직경 1000mm, 길이 20m, 전회전식
[8 empty] | ㄴ역산 후 하루 8시간 작업량 산정 | 0.17172 | 천공시간 점질토: 3.4343
[10 empty] | 천공시간 직경: 말뚝직경 (mm); 천공시간 점질토: 굴착 길이 및 장비; 천공시간 시간: 작업시간 (본당) | 일일 생산성
[11 empty] | 점질토 | 사질토 | 자갈 | 풍화암 | 연암 | 경암 | 합계
[9 empty] | 상세조건 | 천공시간 직경: 1000; 천공시간 경암: 20; 천공시간 합계: 20; 천공시간 시간: 35.7647 | 0.22368
[10 empty] | 천공시간 경암: R.C.D | 4.4737
[11 empty] | - | - | - | - | 28.4 | - | 28.4
구분 | 말뚝직경 (mm) | 점질토 | 사질토 | 자갈 | 풍화암 | 연암 | 경암
R.C.D | 1000 |  |  |  | 1.04 | 1.42 | 2.48
R.C.D | 1500 |  |  |  | 1.23 | 1.71 | 2.97
R.C.D | 2000 |  |  |  | 1.29 | 1.82 | 3.17
R.C.D | 2500 |  |  |  | 1.35 | 1.95 | 3.38
R.C.D | 3000 |  |  |  | 1.41 | 2.07 | 3.61
요동식 | 1000 | 0.21 | 0.3 | 0.59 | 0.67
요동식 | 1500 | 0.26 | 0.35 | 0.62 | 0.69
요동식 | 2000 | 0.31 | 0.4 | 0.64 | 0.83
요동식 | 2500 | 0.36 | 0.45 | 0.67 | 0.97
요동식 | 3000 | 0.41 | 0.5 | 0.69 | 1.1
전회전식 | 1000 | 0.2 | 0.29 | 0.57 | 0.64 | 1.18 | 1.88
전회전식 | 1500 | 0.25 | 0.34 | 0.59 | 0.67 | 1.6 | 2.55
전회전식 | 2000 | 0.29 | 0.39 | 0.62 | 0.8 | 2.02 | 3.23
전회전식 | 2500 | 0.34 | 0.44 | 0.64 | 0.93 | 2.44 | 3.9
전회전식 | 3000 | 0.39 | 0.48 | 0.66 | 1.06 | 2.86 | 4.57

## P6 실적 기반 생산성
|  |  | ASML_P1_수정_공정계획 산정기준_P1_1108 | ASML_P2_수정_공정계획 산정기준_P2_1110 | CJ오리온진천공장_공사기간산정_250227(공기준수) | 공기산정근거_250801_삼성메디슨 홍천공장 증축공사 | 과천G-Town_공정계획 산정기준 240318 | 대한항공_T2_IOC_공사기간산정_공정표작성_240906(공기단축)
흙막이 | S.G.R 그라우팅(Φ40.5mm) |  | 250 | 200
| POST - PILE 공사 |  | 200 | 200
| PRD(41공) | 토사 |  | 51.8275 |  |  | 180
|  | 풍화암 |  |  |  |  | 65
|  | 기반암 |  |  |  |  | 50
| RCD(31공) |  |  | 38.8706
| JSP 천공 | [6 empty] | 500
터파기 | DBS 공법 |  | 133.3333
| ESD 공법 |  |  | 133.3333
크람쉘
지정공사 | 고강도콘크리트말뚝 |  |  |  | 350 |  |  | 350
| 팽이기초 |  |  |  |  | 250