## 산정기준(적정)
공사기간 산정 기준
공사명 : | 하동군 보건의료원 건립공사 |  | ▣ 가동율(광양지역 / 주6일) : Cal-1(토목) -68.8%, Cal-2(골조) - 62.7%, Cal-3(외부마감) - 64.9%, Cal-4(내부마감) - 68.8%, Cal-5(골조타설) - 52.6% | [10 empty] | 25. 07. 03
구분 | 공정 | 공종 | 수량산출(개산) | 단위 | 내역수량 | 생산성 | 투입조 | 생산량/일 | 작업기간 (W.D) | 가동율 | Calender Day |  | 비고 | 표준품셈
적정공기 계획 | [10 empty] | 618.8591 | 20.3901
1. 공사준비 | [10 empty] | 45 | 1.5
공사준비 | 설계도서 검토, 하도급업체의 선정 및 가설공사 |  | 고시 제2021-1080호 제7조(준비기간 산정) 기준 | 식 | [6 empty] | 45 | 1.5
공통가설 | 공통가설 | 조립식가설사무소 | 안전관리계획서, 착공계 | M2 | 558 | 2.7 | 1 | 2.7 | 206.6667 | 68.8% | 300.3876 | 10.0129
|  | 조립식가설울타리/E.G.I철판 | H=4.0, 18개월, 세륜기, 가설출입구, 가설방음벽 | M | 295 | 28 | 1 | 28 | 10.5357 | 68.8% | 15.3135 | 0.51045
2. 토공사 | [10 empty] | 160.5338 | 5.2807
철거 | 철거 | 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만(양호) | M3 | 46 | 47.2 | 1 | 47.2 | 0.97458 | 68.8% | 60 | 1.9737 |  | 8-2-13 대형브레이커('14, '17, '25년 보완)
|  | 철근콘크리트깨기 | T=30cm미만(양호) | M3 | 45 | 26.4 | 1 | 26.4 | 1.7045 | 68.8% |  |  |  | 8-2-13 대형브레이커('14, '17, '25년 보완)
|  | 아스팔트포장깨기 | T=30cm미만 | M3 | 145 | 128 | 1 | 128 | 1.1328 | 68.8% |  |  |  | 8-2-13 대형브레이커('14, '17, '25년 보완)
|  | 기계터파기/보통토사 | TypeⅠ(지반 및 현장조건이 일반적인 경우) | M3 | 603 | 560 | 1 | 560 | 1.0768 | 68.8% |  |  |  | 3-2-4 터파기(기계)
|  | 되메우기/토사(소형장비) | Q(시간당 다짐토량)=1000*V*W*D*E*f/N | M3 | 431 | 110 | 1 | 110 | 3.9182 | 68.8% |  |  |  | 3-4-1 흙쌓기
토공 | 흙막이가시설 | 강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) | Type3, ℓ=16m이하, 100본 이상 | 본 | 524 | 28.55 | 1 | 28.55 | 18.3538 | 68.8% | 26.677 | 0.87753 |  | 8-2-24 진동파일 해머('96년 보완)
|  | H파일 천공 후 근입(굴착식) | 500mm미만, ℓ=20m이하, 50본 미만 | 본 | 43 | 21.5645 | 1 | 21.5645 | 1.994 | 68.8% | 2.8983 | 0.095338 |  | 5-3-1 기성말뚝 기초
|  | 버팀보 설치(9~11M이하) | H-300~500 | 본 | 235 | 8.2474 | 2 | 16.4948 | 14.2469 | 68.8% | 20.7077 | 0.68117 |  | 5-1-2 H-Beam 설치
| 터파기 | 구조물터파기(토사) | 직상차 | M3 | 1843.5 | 560 | 1 | 560 | 3.292 | 68.8% | 4.7848 | 0.1574 |  | 3-2-4 터파기(기계)
|  | 구조물터파기(토사) | 크람쉘 | M3 | 5530.5 | 288.47 | 1 | 288.47 | 19.1718 | 68.8% | 27.866 | 0.91665 |  | 실적치, 복공판 없음
|  | 되메우기/토사(백호90%+인력10%) | Q(시간당 다짐토량)=1000*V*W*D*E*f/N | M3 | 484 | 110 | 1 | 110 | 4.4 | 68.8% | 6.3953 | 0.21037 | 병행작업 | 3-4-1 흙쌓기
| 지정공사 | 콘크리트파일 | 콘크리트파일, PHC , Φ500*10.0M | 본 | 147 | 21.5645 | 1 | 21.5645 | 6.8168 | 68.8% | 9.9081 | 0.32592 |  | 5-3-1 기성말뚝 기초
|  | 말뚝두부정리(콘크리트) | Φ500 | 본 | 147 | 9.2593 | 3 | 27.7778 | 5.292 | 68.8% | 7.6919 | 0.25302 |  | 5-3-4 말뚝두부정리(콘크리트)
3. 골조공사 | [10 empty] | 202.3253 | 6.6554
RC공사 | 기초공사 | 버림콘크리트(25-18-80) | 버림 60mm | M3 | 72.6 | 189 | 1 | 189 | 0.38413 | 62.7% | 30.395 | 0.99984 |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설
|  | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 31.101 | 4 | 2 | 8 | 3.8876 | 62.7% |  |  |  | 6-2-3 현장조립
|  | 유로폼 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 611.98 | 35 | 2 | 70 | 8.7426 | 62.7% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 1319.93 | 189 | 2 | 378 | 3.4919 | 52.6% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설
|  | 양생 | [6 empty] | 3
| 지하1층 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 75.866 | 4 | 3 | 12 | 6.3222 | 62.7% | 55.3598 | 1.821 |  | 6-2-3 현장조립
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 2846.04 | 35 | 6 | 210 | 13.5526 | 62.7% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
|  | 데크플레이트 | TG35-150 | M2 | 1083.31 | 20 | 5 | 100 | 10.8331 | 62.7% |  |  |  | 1-3-3 데크플레이트 설치('08, '18, '23년 보완)
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 883.584 | 156 | 2 | 312 | 2.832 | 52.6% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설
|  | 양생 |  |  |  |  | 1 |  | 1
| 지상1층 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 44.6309 | 4 | 3 | 12 | 3.7192 | 62.7% | 41.6093 | 1.3687 |  | 6-2-3 현장조립
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 1860.89 | 35 | 5 | 175 | 10.6337 | 62.7% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
|  | 데크플레이트 | 'TG35-150 | M2 | 911.55 | 20 | 5 | 100 | 9.1155 | 62.7% |  |  |  | 1-3-3 데크플레이트 설치('08, '18, '23년 보완)
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 521.824 | 156 | 2 | 312 | 1.6725 | 52.6% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설
|  | 양생 |  |  |  |  | 1 |  | 1
| 지상2층 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 40.8411 | 4 | 3 | 12 | 3.4034 | 62.7% | 34.7801 | 1.1441 |  | 6-2-3 현장조립
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 1787.09 | 35 | 5 | 175 | 10.2119 | 62.7% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
|  | 데크플레이트 | 'TG35-150 | M2 | 1163.3 | 20 | 10 | 200 | 5.8165 | 62.7% |  |  |  | 1-3-3 데크플레이트 설치('08, '18, '23년 보완)
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 457.583 | 156 | 2 | 312 | 1.4666 | 52.6% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설
|  | 양생 |  |  |  |  | 1 |  | 1
| 지상3층 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 38.6946 | 4 | 3 | 12 | 3.2246 | 62.7% | 40.181 | 1.3217 |  | 6-2-3 현장조립
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 1765.88 | 35 | 5 | 175 | 10.0907 | 62.7% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
|  | 데크플레이트 | TG35-150 | M2 | 967.48 | 20 | 5 | 100 | 9.6748 | 62.7% |  |  |  | 1-3-3 데크플레이트 설치('08, '18, '23년 보완)
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 412.612 | 156 | 2 | 312 | 1.3225 | 52.6% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설
|  | 양생 |  |  |  |  | 1 |  | 1
| PH1 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 12.6634 | 4 | 2 | 8 | 1.5829 | 62.7% | 21.6141 | 0.71099 | C.P에서 제외 | 6-2-3 현장조립
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 1082.17 | 35 | 3 | 105 | 10.3064 | 62.7% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 135.55 | 156 | 1 | 156 | 0.86891 | 52.6% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설
|  | 양생 |  |  |  |  | 1 |  | 1
| PH2 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 0.7039 | 4 | 1 | 4 | 0.17597 | 62.7% | 3.3082 | 0.10882 | C.P에서 제외 | 6-2-3 현장조립
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 43.62 | 35 | 1 | 35 | 1.2463 | 62.7% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 3.272 | 156 | 1 | 156 | 0.020974 | 52.6% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설
|  | 양생 |  |  |  |  | 1 |  | 1
철골공사 | 장식벽 | 철골세우기 | 6층 미만 | TON | 31.142 | 15 | 1 | 15 | 2.0761 | 62.7% | 3.3112 | 0.10892 |  | 1-2-1 현장 세우기('08, '18년 보완)
4. 마감공사 |  |  |  |  | 31.142 | [5 empty] | 181 | 5.9539
외부마감 | 석재패널 | 석재단열패널(마천석)/관급 | 100mm,80mm경질우레탄포함 | M2 | 289 | 2.44 | 6 | 14.64 | 19.7404 | 62.7% | 31.484 | 1.0357 | 병행작업 | 7-4-3 강재트러스 지지공법('19년 보완)
| 외장공사 | AL복합패널(틀포함)/자재관급 | 4mm,불소코팅 | M2 | 3427 | 15.9 | 9 | 143.1 | 23.9483 | 62.7% | 38.195 | 1.2564 | 병행작업 | 10-4-2 외벽 패널 설치('14, '20년 보완)
| 창호공사 | AGD 창호 | 24mm | M2 | 189 | 6.94 | 1 | 6.94 | 27.2334 | 62.7% | 43.4345 | 1.4288 | 병행작업 | 10-1-4 합성수지창호 설치
| 유리공사 | 칼라로이복층유리(일면반강화) | 24mm(5ECT149 H/S+14Ar(RTS)+5CL) | M2 | 859 | 5.9172 | 5 | 29.5858 | 29.0342 | 62.7% | 46.3065 | 1.5232 | 병행작업 | 10-3-1 창호유리 설치
내부마감 | 조적공사 | 8인치 블록/H:3.6이하.양면마감 | 190*190*390(블록,보강근,메쉬포함) | M2 | 1110 | 17 | 5 | 85 | 13.0588 | 68.8% | 18.9808 | 0.62437 | 병행작업 | 2-2-2 블록 보강쌓기('13, '19, '25년 보완)
| 석공사 | 화강석붙임(습식, 혼드) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 17mm | M2 | 82 | 2.2222 | 5 | 11.1111 | 7.38 | 68.8% | 10.7267 | 0.35285 | 병행작업 | 7-4-1 습식공법('12, '19년 보완)
| 타일공사 | 도기질타일접착제붙임/타일관급 | 벽, 300*600 | M2 | 915 | 26 | 5 | 130 | 7.0385 | 68.8% | 10.2303 | 0.33652 | 병행작업 | 3-2-3 접착 붙이기
| 방수공사 | 복합방수 | 바닥,비노출 | M2 | 1986 | 31.25 | 4 | 125 | 15.888 | 68.8% | 23.093 | 0.75964 | 병행작업 | 6-2-1 도막바름('23년 보완)
| 미장공사 | 모르타르 바름 | 바닥, 23mm | M2 | 1399 | 29 | 4 | 116 | 12.0603 | 68.8% | 17.5296 | 0.57663 | 병행작업 | 9-1-2 모르타르 바름
| 금속공사 | 내진천장틀(T-BAR)/1.0m이상 | T-BAR용,텍스붙임품포함 | M2 | 1881 | 60 | 5 | 300 | 6.27 | 68.8% | 9.1134 | 0.29978 | 병행작업 | 8-2-4 경량천장철골틀 설치
| 수장공사 | 비닐시트 | 바닥 2mm | M2 | 1271 | 18.5185 | 5 | 92.5926 | 13.7268 | 68.8% | 19.9517 | 0.65631 | 병행작업 | 6-3-2 접착식시트 붙임('18, '23년 보완)
| 도장공사 | 친환경수성페인트(롤러칠)/GB면 | 내부 2회 | M2 | 2739 | 583.3333 | 1 | 583.3333 | 4.6954 | 68.8% | 6.8248 | 0.2245 | 병행작업 | 11-2-1 수성페인트 붓칠('15년 보완)
5. 기계, 전기, 소방, 통신 | [11 empty] | 0 | 병행작업
MEP | 기계설비 |  |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업
| 전기설비 |  |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업
| 통신설비 |  |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업
| 소방설비 |  |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업
| 시운전 | 수전, T.A.B Commissioning |  | 식 | [7 empty] | 0 | 병행작업
6. 부대토목 및 조경 | [11 empty] | 0 | 병행작업
| 우수공사 | 흄관접합및부설 | D800mm/D600mm/D450mm | M | [7 empty] | 0 | 병행작업
| 오수공사 | 오수맨홀 | D900mm, D700mm(주철뚜껑포함), 사각 1.20*1.20 | 개소 | [7 empty] | 0 | 병행작업
| 포장공사 | 보도포장 |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업
| 조경 및 식재 | 인조화강석블록포장 |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업
7. 정리기간 | [10 empty] | 30 | 1
준공준비 |  | 발주처 준공 검사 및 품질향상 | 고시 제2021-1080호 제12조(정리기간 산정) 기준 | [7 empty] | 30 | 1
* 공기산정 | [10 empty] | 618.8591 | 20.3901

## 산정기준 (18개월)
공사기간 산정 기준
공사명 : | 하동군 보건의료원 건립공사 |  | ▣ 가동율(광양지역 / 주6일) : Cal-1(토목) -68.8%, Cal-2(골조) - 62.7%, Cal-3(외부마감) - 64.9%, Cal-4(내부마감) - 68.8%, Cal-5(골조타설) - 54.8% | [10 empty] | 25. 07. 03
구분 | 공정 | 공종 | 수량산출(개산) | 단위 | 내역수량 | 생산성 | 투입조 | 생산량/일 | 작업기간 (W.D) | 가동율 | Calender Day |  | 비고 | 표준품셈
적정공기 계획 | [10 empty] | 549.3218 | 18.0698
1. 공사준비 | [10 empty] | 45 | 1.5 |  |  |  |  | 45 | 1.5
공사준비 | 설계도서 검토, 하도급업체의 선정 및 가설공사 |  | 고시 제2021-1080호 제7조(준비기간 산정) 기준 | 식 | [6 empty] | 45 | 1.5 |  |  |  |  | 45 | 1.5
공통가설 | 공통가설 | 조립식가설사무소 | 안전관리계획서, 착공계 | M2 | 558 | 2.7 | 1 | 2.7 | 206.6667 | 68.2% | 303.0303 | 10.101 |  |  |  | 68.8% | 300.3876 | 10.0129
|  | 조립식가설울타리/E.G.I철판 | H=4.0, 18개월, 세륜기, 가설출입구, 가설방음벽 | M | 295 | 28 | 1 | 28 | 10.5357 | 68.2% | 15.4483 | 0.51494 |  |  |  | 68.8% | 15.3135 | 0.51045
2. 토공사 | [10 empty] | 144.0826 | 4.7396 |  |  |  |  | 143.3493 | 4.7154
철거 | 철거 | 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만(양호) | M3 | 46 | 47.2 | 1 | 47.2 | 0.97458 | 68.2% | 60 | 1.9737 |  | 8-2-13 대형브레이커('14, '17, '25년 보완) | 40.92 | 68.8% | 60 | 1.9737
|  | 철근콘크리트깨기 | T=30cm미만(양호) | M3 | 45 | 26.4 | 1 | 26.4 | 1.7045 | 68.2% |  |  |  | 8-2-13 대형브레이커('14, '17, '25년 보완) |  | 68.8%
|  | 아스팔트포장깨기 | T=30cm미만 | M3 | 145 | 128 | 1 | 128 | 1.1328 | 68.2% |  |  |  | 8-2-13 대형브레이커('14, '17, '25년 보완) |  | 68.8%
|  | 기계터파기/보통토사 | TypeⅠ(지반 및 현장조건이 일반적인 경우) | M3 | 603 | 560 | 1 | 560 | 1.0768 | 68.2% |  |  |  | 3-2-4 터파기(기계) |  | 68.8%
|  | 되메우기/토사(소형장비) | Q(시간당 다짐토량)=1000*V*W*D*E*f/N | M3 | 431 | 110 | 1 | 110 | 3.9182 | 68.2% |  |  |  | 3-4-1 흙쌓기 |  | 68.8%
토공 | 흙막이가시설 | 강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) | Type3, ℓ=16m이하, 100본 이상 | 본 | 524 | 28.55 | 2 | 57.1 | 9.1769 | 68.2% | 13.4558 | 0.44263 |  | 8-2-24 진동파일 해머('96년 보완) | 57.3443 | 68.8% | 13.3385 | 0.43877
|  | 중앙파일 천공 후 근입(굴착식) | 500mm미만, ℓ=20m이하, 50본 미만 | 본 | 43 | 21.5645 | 1 | 21.5645 | 1.994 | 68.2% | 2.9238 | 0.096177 |  | 5-3-1 기성말뚝 기초 |  | 68.8% | 2.8983 | 0.095338
|  | 버팀보 설치(9~11M이하) | H-300~500 | 본 | 235 | 8.2474 | 2 | 16.4948 | 14.2469 | 68.2% | 20.8898 | 0.68717 |  | 5-1-2 H-Beam 설치 |  | 68.8% | 20.7077 | 0.68117
| 터파기 | 구조물터파기(토사) | 직상차 | M3 | 1843.5 | 560 | 1 | 560 | 3.292 | 68.2% | 4.8269 | 0.15878 |  | 3-2-4 터파기(기계) |  | 68.8% | 4.7848 | 0.1574
|  | 구조물터파기(토사) | 크람쉘 | M3 | 5530.5 | 288.47 | 1 | 288.47 | 19.1718 | 68.2% | 28.1112 | 0.92471 |  | 실적치, 복공판 없음 |  | 68.8% | 27.866 | 0.91665
|  | 되메우기/토사(백호90%+인력10%) | Q(시간당 다짐토량)=1000*V*W*D*E*f/N | M3 | 484 | 110 | 1 | 110 | 4.4 | 68.2% | 6.4516 | 0.21222 | 병행작업 | 3-4-1 흙쌓기 |  | 68.8% | 6.3953 | 0.21037
| 지정공사 | 콘크리트파일 | 콘크리트파일, PHC , Φ500*10.0M | 본 | 147 | 21.5645 | 1 | 21.5645 | 6.8168 | 68.2% | 9.9953 | 0.32879 |  | 5-3-1 기성말뚝 기초 |  | 68.8% | 9.9081 | 0.32592
|  | 말뚝두부정리(콘크리트) | Φ500 | 본 | 147 | 9.2593 | 6 | 55.5556 | 2.646 | 68.2% | 3.8798 | 0.12762 |  | 5-3-4 말뚝두부정리(콘크리트) |  | 68.8% | 3.8459 | 0.12651
3. 골조공사 | [10 empty] | 148.2392 | 4.8763 |  |  |  |  | 147.8514 | 4.8635
RC공사 | 기초공사 | 버림콘크리트(25-18-80) | 버림 60mm | M3 | 72.6 | 189 | 1 | 189 | 0.38413 | 62.5% | 15.9718 | 0.52539 |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설 | 10.6167 | 62.7% | 15.9507 | 0.52469
|  | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 31.101 | 4 | 5 | 20 | 1.5551 | 62.5% |  |  |  | 6-2-3 현장조립 |  | 62.7%
|  | 유로폼 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 611.98 | 35 | 8 | 280 | 2.1856 | 62.5% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체 |  | 62.7%
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 1319.93 | 189 | 2 | 378 | 3.4919 | 54.8% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설 |  | 54.8%
|  | 양생 | [6 empty] | 3
| 지하1층 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 75.866 | 4 | 5 | 20 | 3.7933 | 62.5% | 39.6918 | 1.3057 |  | 6-2-3 현장조립 | 24.7844 | 62.7% | 39.5848 | 1.3021
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 2846.04 | 35 | 10 | 350 | 8.1315 | 62.5% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체 |  | 62.7%
|  | 데크플레이트 | TG35-150 | M2 | 1083.31 | 20 | 6 | 120 | 9.0276 | 62.5% |  |  |  | 1-3-3 데크플레이트 설치('08, '18, '23년 보완) |  | 62.7%
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 883.584 | 156 | 2 | 312 | 2.832 | 54.8% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설 |  | 54.8%
|  | 양생 | [6 empty] | 1
| 지상1층 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 44.6309 | 4 | 5 | 20 | 2.2315 | 62.5% | 30.4102 | 1.0003 |  | 6-2-3 현장조립 | 19.1463 | 62.7% | 30.3261 | 0.99757
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 1860.89 | 35 | 8 | 280 | 6.646 | 62.5% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체 |  | 62.7%
|  | 데크플레이트 | 'TG35-150 | M2 | 911.55 | 20 | 6 | 120 | 7.5962 | 62.5% |  |  |  | 1-3-3 데크플레이트 설치('08, '18, '23년 보완) |  | 62.7%
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 521.824 | 156 | 2 | 312 | 1.6725 | 54.8% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설 |  | 54.8%
|  | 양생 | [6 empty] | 1
| 지상2층 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 40.8411 | 4 | 5 | 20 | 2.0421 | 62.5% | 32.6662 | 1.0745 |  | 6-2-3 현장조립 | 20.5853 | 62.7% | 32.5737 | 1.0715
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 1787.09 | 35 | 8 | 280 | 6.3825 | 62.5% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체 |  | 62.7%
|  | 데크플레이트 | 'TG35-150 | M2 | 1163.3 | 20 | 6 | 120 | 9.6942 | 62.5% |  |  |  | 1-3-3 데크플레이트 설치('08, '18, '23년 보완) |  | 62.7%
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 457.583 | 156 | 2 | 312 | 1.4666 | 54.8% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설 |  | 54.8%
|  | 양생 | [6 empty] | 1
| 지상3층 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 38.6946 | 4 | 5 | 20 | 1.9347 | 62.5% | 29.4993 | 0.97037 |  | 6-2-3 현장조립 | 18.6263 | 62.7% | 29.4161 | 0.96764
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 1765.88 | 35 | 8 | 280 | 6.3067 | 62.5% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체 |  | 62.7%
|  | 데크플레이트 | TG35-150 | M2 | 967.48 | 20 | 6 | 120 | 8.0623 | 62.5% |  |  |  | 1-3-3 데크플레이트 설치('08, '18, '23년 보완) |  | 62.7%
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 412.612 | 156 | 2 | 312 | 1.3225 | 54.8% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설 |  | 54.8%
|  | 양생 | [6 empty] | 1
| PH1 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 12.6634 | 4 | 2 | 8 | 1.5829 | 62.5% | 21.6085 | 0.71081 | C.P에서 제외 | 6-2-3 현장조립 |  | 62.7% | 21.5478 | 0.70881
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 1082.17 | 35 | 3 | 105 | 10.3064 | 62.5% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체 |  | 62.7%
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 135.55 | 156 | 1 | 156 | 0.86891 | 54.8% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설 |  | 54.8%
|  | 양생 |  |  |  |  | 1 |  | 1
| PH2 | 철근 현장가공 및 조립 |  | TON | 0.7039 | 4 | 1 | 4 | 0.17597 | 62.5% | 3.3139 | 0.10901 | C.P에서 제외 | 6-2-3 현장조립 |  | 62.7% | 3.3066 | 0.10877
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 | 보통, 0-7m이하 | M2 | 43.62 | 35 | 1 | 35 | 1.2463 | 62.5% |  |  |  | 6-3-3 유로폼 설치 및 해체 |  | 62.7%
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 슬럼프 15cm 이상 | M3 | 3.272 | 156 | 1 | 156 | 0.020974 | 54.8% |  |  |  | 6-1-4 콘크리트 펌프차 타설 |  | 54.8%
|  | 양생 |  |  |  |  | 1 |  | 1
철골공사 | 장식벽 | 철골세우기 | 6층 미만 | TON | 31.142 | 15 | 1 | 15 | 2.0761 | 62.5% | 3.3218 | 0.10927 | C.P에서 제외 | 1-2-1 현장 세우기('08, '18년 보완) | 3.3218 | 62.7% | 3.3112 | 0.10892
4. 마감공사 |  |  |  |  | 31.142 | [5 empty] | 182 | 5.9868 |  |  |  |  | 181 | 5.9539
외부마감 | 석재패널 | 석재단열패널(마천석) | 100mm,80mm경질우레탄포함 | M2 | 289 | 2.44 | 6 | 14.64 | 19.7404 | 64.11% | 30.7917 | 1.0129 | 병행작업 | 7-4-3 강재트러스 지지공법('19년 보완) |  | 62.7% | 31.484 | 1.0357
| 외장공사 | AL복합패널(틀포함) | 4mm,불소코팅 | M2 | 3427 | 15.9 | 9 | 143.1 | 23.9483 | 64.11% | 37.3552 | 1.2288 | 병행작업 | 10-4-2 외벽 패널 설치('14, '20년 보완) |  | 62.7% | 38.195 | 1.2564
| 창호공사 | AGD 창호 | 24mm | M2 | 189 | 6.94 | 1 | 6.94 | 27.2334 | 64.11% | 42.4795 | 1.3974 | 병행작업 | 10-1-4 합성수지창호 설치 |  | 62.7% | 43.4345 | 1.4288
| 유리공사 | 칼라로이복층유리(일면반강화) | 24mm(5ECT149 H/S+14Ar(RTS)+5CL) | M2 | 859 | 5.9172 | 5 | 29.5858 | 29.0342 | 64.11% | 45.2884 | 1.4897 | 병행작업 | 10-3-1 창호유리 설치 |  | 62.7% | 46.3065 | 1.5232
내부마감 | 조적공사 | 8인치 블록/H:3.6이하.양면마감 | 190*190*390(블록,보강근,메쉬포함) | M2 | 1110 | 17 | 5 | 85 | 13.0588 | 68.22% | 19.1425 | 0.62969 | 병행작업 | 2-2-2 블록 보강쌓기('13, '19, '25년 보완) |  | 68.8% | 18.9808 | 0.62437
| 석공사 | 화강석붙임(습식, 혼드) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 17mm | M2 | 82 | 2.2222 | 5 | 11.1111 | 7.38 | 68.22% | 10.8181 | 0.35586 | 병행작업 | 7-4-1 습식공법('12, '19년 보완) |  | 68.8% | 10.7267 | 0.35285
| 타일공사 | 도기질타일접착제붙임 | 벽, 300*600 | M2 | 915 | 26 | 5 | 130 | 7.0385 | 68.22% | 10.3174 | 0.33939 | 병행작업 | 3-2-3 접착 붙이기 |  | 68.8% | 10.2303 | 0.33652
| 방수공사 | 복합방수 | 바닥,비노출 | M2 | 1986 | 31.25 | 4 | 125 | 15.888 | 68.22% | 23.2896 | 0.76611 | 병행작업 | 6-2-1 도막바름('23년 보완) |  | 68.8% | 23.093 | 0.75964
| 미장공사 | 모르타르 바름 | 바닥, 23mm | M2 | 1399 | 29 | 4 | 116 | 12.0603 | 68.22% | 17.6788 | 0.58154 | 병행작업 | 9-1-2 모르타르 바름 |  | 68.8% | 17.5296 | 0.57663
| 금속공사 | 내진천장틀(T-BAR)/1.0m이상 | T-BAR용,텍스붙임품포함 | M2 | 1881 | 60 | 5 | 300 | 6.27 | 68.22% | 9.191 | 0.30233 | 병행작업 | 8-2-4 경량천장철골틀 설치 |  | 68.8% | 9.1134 | 0.29978
| 수장공사 | 비닐시트 | 바닥 2mm | M2 | 1271 | 18.5185 | 5 | 92.5926 | 13.7268 | 68.22% | 20.1216 | 0.6619 | 병행작업 | 6-3-2 접착식시트 붙임('18, '23년 보완) |  | 68.8% | 19.9517 | 0.65631
| 도장공사 | 친환경수성페인트(롤러칠)/GB면 | 내부 2회 | M2 | 2739 | 583.3333 | 1 | 583.3333 | 4.6954 | 68.22% | 6.8829 | 0.22641 | 병행작업 | 11-2-1 수성페인트 붓칠('15년 보완) |  | 68.8% | 6.8248 | 0.2245
5. 기계, 전기, 소방, 통신 | [11 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
MEP | 기계설비 |  |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
| 전기설비 |  |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
| 통신설비 |  |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
| 소방설비 |  |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
| 시운전 | 수전, T.A.B Commissioning |  | 식 | [7 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
6. 부대토목 및 조경 | [11 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
| 우수공사 | 흄관접합및부설 | D800mm/D600mm/D450mm | M | [7 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
| 오수공사 | 오수맨홀 | D900mm, D700mm(주철뚜껑포함), 사각 1.20*1.20 | 개소 | [7 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
| 포장공사 | 보도포장 |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
| 조경 및 식재 | 인조화강석블록포장 |  | M2 | [7 empty] | 0 | 병행작업 |  |  |  |  | 0
7. 정리기간 | [10 empty] | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1
준공준비 |  | 발주처 준공 검사 및 품질향상 | 고시 제2021-1080호 제12조(정리기간 산정) 기준 | [7 empty] | 30 | 1 |  |  |  |  | 30 | 1
* 공기산정 | [10 empty] | 549.3218 | 18.0698 |  |  |  |  | 547.2008 | 18
[11 empty] | 2 | 0.065789

## 공사예정공정표
공 사 예 정 공 정 표 |  |  |  |  | 2025년 | [5 empty] | 2026년 | [35 empty] | 2027년 | [17 empty] | 비고
공사명 : | 하동군 보건의료원 건립공사 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
구분 | 공정 | 공종 | Calender Day |  | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 | 62 | 72 | 82 | 90 | 100 | 110 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 243 | 253 | 263 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 396 | 406 | 416 | 427 | 437 | 447 | 455 | 465 | 475 | 486 | 496 | 506 | 516 | 526 | 536 | 547 | 557 | 567 | 577
적정공기 계획 |  |  | 중간관리일
1. 공사준비 | 설계도서 검토, 하도급업체의 선정 및 가설공사 |  | 45 | 1.4803
공통가설 | 공통가설 | 현장사무실, 안전관리계획서 | 289.0443 | 9.508
|  | 조립식가설울타리/E.G.I철판 | 14.7353 | 0.48471
2. 토공사 |  |  | 144.0826 | 4.7396
철거 | 철거 | 기존 구조물 철거 | 60 | 1.9737
기계터파기/보통토사
되메우기/토사(소형장비)
토공 | 흙막이가시설 | 강널말뚝(쉬트파일) 항발(전동식) | 13.4558 | 0.44263
|  | H파일 천공 후 근입(굴착식) | 2.9238 | 0.096177
|  | 버팀보 설치(9~11M이하) | 20.8898 | 0.68717
| 터파기 | 구조물터파기(직상차) | 4.8269 | 0.15878
|  | 구조물터파기(크람쉘) | 28.1112 | 0.92471
|  | 되메우기/토사(백호90%+인력10%) | 6.4516 | 병행
| 지정공사 | 콘크리트파일 | 9.9953 | 0.32879
|  | 말뚝두부정리(콘크리트) | 3.8798 | 0.12762
3. 골조공사 |  |  | 148.2392 | 4.8763
RC공사 | 기초공사 | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 15.9718 | 0.52539
|  |  | 148.6746 | 4.8906
|  |  | 16.2172 | 0.53346
0
0
| 지하1층 | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 39.6918 | 1.3057
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 39.801 | 1.3092
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
| 지상1층 | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 30.4102 | 1.0003
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 30.4537 | 1.0018
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
| 지상2층 | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 32.6662 | 1.0745
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 32.6857 | 1.0752
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
| 지상3층 | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 29.4993 | 0.97037
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 29.517 | 0.97096
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
|  | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 |  | 0
| PH1/2 | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 | 24.9224 | 병행
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 |  | 0
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 21.6141 | 0.71099
|  | 양생 |  | 0
| PH2 | 철근 현장가공 및 조립 |  | 0
|  | 유로폼, 합판, 경사 등 |  | 0
|  | 콘크리트 펌프차 타설(철근) | 3.3082 | 0.10882
|  | 양생 |  | 0
철골공사 | 장식벽 | 철골세우기 | 3.3112 | 병행
4. 마감공사 |  |  | 182 | 5.9868
외부마감 | 석재패널 | 석재단열패널(마천석) | 30.7917 | 1.0129
| 외장공사 | AL복합패널(틀포함) | 37.3552 | 1.2288
| 창호공사 | AGD 창호 | 42.4795 | 1.3974
| 유리공사 | 칼라로이복층유리(일면반강화) | 45.2884 | 1.4897
내부마감 | 조적공사 | 8인치 블록/H:3.6이하.양면마감 | 19.1425 | 0.62969
| 석공사 | 화강석붙임(습식, 혼드) | 10.8181 | 0.35586
| 타일공사 | 도기질타일 접착제 붙임 | 10.3174 | 0.33939
| 방수공사 | 복합방수 | 23.2896 | 0.76611
| 미장공사 | 모르타르 바름 | 17.6788 | 0.58154
| 금속공사 | 내진천장틀(T-BAR)/1.0m이상 | 9.191 | 0.30233
| 수장공사 | 비닐시트 | 20.1216 | 0.6619
| 도장공사 | 친환경수성페인트(롤러칠)/GB면 | 6.8829 | 0.22641
5. 기계, 전기, 소방, 통신 |  |  | 병행 | 병행
MEP | 기계설비
전기설비
통신설비
소방설비
| 시운전 | 수전, T.A.B Commissioning
6. 부대토목 및 조경 |  |  | 병행 | 병행
| 외부배관 | 급수, 우수, 오수, 전기 | 30 | 0.98684
| 조경 및 식재 | 인조화강석블록포장 | 30 | 0.98684
| 철거 및 포장 | 보도포장 | 15 | 0.49342
7. 정리기간 |  |  | 30 | 0.98684
준공청소 |  | 폐기물처리 | 30 | 0.98684
준공준비 |  | 발주처 준공 검사 및 품질향상
* 공기산정 |  |  | 549.3218 | 18.0698
준공('27.06.01)
착공('25.12.01)
철거공사
MEP
부대토목
조립식 가설 사무실, 안전관리 계획서
세륜기, 가설출입구, 가설방음벽 등
버팀보
강널말뚝
기초 타설
되메우기
지하 1층 골조공사
블록 보강쌓기
모르타르 바름
도기질타일
공통가설
콘크리트 및 아스팔트 깨기
H-Pile 천공 후 근입
터파기(직상차)
터파기(크람쉘)
말뚝 타설
말뚝 두부정리
지상 1층 골조공사
지상 2층 골조공사
지상 3층 골조공사
옥상층 골조공사
철골 현장세우기
비닐시트
복층유리
외부 창호
알루미늄 패널
석재 단열패널
수성페인트 롤러칠
옥상방수
계단난간 설치
내진천장틀(T-BAR/M-Bar)
지하 구조물 터파기
되메우기
지상 1층 골조공사
준공 청소
준공 준비
매립배선
소방배관
배수배관
슬리브
TAB
시운전
부대토목(오수,우수공사)
조경 및 식재
철거 및 포장
토공사
골조공사
외부마감
내부마감
MEP
부대토목
준공준비
철거공사 및 토공사 완료
골조공사 완료
외부마감공사 완료
내부마감공사 완료
화장실타일
화장실방수
PIT층 방수
콘크리트면 정리
화강석붙임(습식,혼드)
가설 해체
통신배선
급탕설비
공조덕트
수변전설비
오수,배수
옥외배관
위생기구 설치
비상전원설비
조명 설치
방송설비공사
전관방송
소방필증
스프링클러
경보시스템
Dry Wall
악세스후로아
셀프레벨링
주/분전반 설치
의료장비 배선
정보통신 시스템
소화설비
감지설비
CCTV 설치
내부조적
구조용 내부코킹
영상장비반입 및 차폐공사
** 공사 진행시 조달물자의 조달일정을 검토하고 반영하여 공사기간의 지연이 일어나지 않도록 할 것.

## 층별총집계표
층별 총집계표
공사명 : 과천 갈현초등학교 증축공사
층 | 25-27-15 | 25-30-15 |  |  | 소계 | [7 empty] | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | 소계 (KG)
| 유로폼복잡 | 유로폼보통 | 유로폼간단 | 합판 2회 | 소계 | [7 empty] | H10 | H13 | H16 | H19 | H22 | H25
동 명 : [ 신축동 ]
FT | 825.634 | 3.3 |  |  | 828.934 | [7 empty] | 828.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.16 | 1.2 | 917.36 | 1.14 | 920.86 | [7 empty] | 833.6 | 1676.3 | 39.8 | 6601.7 | 32728 |  | 41879.4
B1 | 225.392 | 392.462 |  |  | 617.854 | [13 empty] | 0
| 57.28 | 326.41 | 62.17 | 90.05 | 535.91 | [7 empty] | 17033.7 | 6642.1 | 1691.8 | 18762.5 | 32633.8 |  | 76763.9
1 |  | 566.73 |  |  | 566.73 | [13 empty] | 0
| 254.2 | 2163.84 |  | 63.87 | 2481.91 | [7 empty] | 34006.1 | 9950.7 | 4207.7 | 6948.6 | 40174.8 |  | 95287.9
2 | 0.225 | 416.377 |  |  | 416.602 | [13 empty] | 0
| 155.52 | 1309.38 |  | 72.3 | 1537.2 | [7 empty] | 26247.8 | 5844.6 | 6721.7 | 4073.1 | 33941 |  | 76828.2
3 |  | 407.634 |  |  | 407.634 | [13 empty] | 0
| 154.84 | 1225.5 |  | 63.87 | 1444.21 | [7 empty] | 24962.3 | 5426.5 | 6537 | 3543.1 | 34032.2 |  | 74501.1
4 |  | 409.069 |  |  | 409.069 | [13 empty] | 0
| 154.84 | 1238.46 |  | 63.87 | 1457.17 | [7 empty] | 25029.8 | 5426.5 | 6553.9 | 3703.7 | 34081.7 |  | 74795.6
5 |  | 460.017 |  |  | 460.017 | [13 empty] | 0
| 163.72 | 1734.91 |  | 94.8 | 1993.43 | [7 empty] | 26243.3 | 6640.6 | 6374.3 | 7260.5 | 32524.3 |  | 79043
PH1 |  | 76.893 |  |  | 76.893 | [13 empty] | 0
| 1.16 | 471.28 |  | 41.25 | 513.69 | [7 empty] | 4914.9 | 3118.2 | 39.8 | 62.3 | 292.1 |  | 8427.3
계 | 1051.251 | 2732.482 | 0 | 0 | 3783.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 942.72 | 8470.98 | 979.53 | 491.15 | 10884.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159271.5 | 44725.5 | 32166 | 50955.5 | 240407.9 | 0 | 527526.4

## 토공기간 검토
[공기 산출근거] 토공
공사명 : 과천 갈현초등학교 증축공사
[ 기본조건 ] | [9 empty] | 2025. 07. 01
* 직상차 |  | * 반출 : 덤프트럭(25ton), 12m3(평적) 기준 |  |  |  | * 세륜기 1대 운용 (통과시간 1.5분)
* 주간 8hr, 적용(08:00~17:00, 점심 휴무) |  | * 1조 : 흙깍기(백호, 0.7W) + 집토(도저) + 상차(백호, 0.7W) 운용
공 종 명 | 규 격 | 단위 | 토 공 량 | 산 출 조 건 |  | 공사기간 산정 |  |  |  | 비 고
|  |  | ① 수량 | 일 작업량(Q) | 일 반출량(M3) | 작업일수 Working Day | 가동율(%) : 토공사 | 반출 일수 Calendar Day | 소요개월
토사 |  | M3 | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
토사 흙깎기 | 직상차 | M3 |  |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | 백호(0.7W)
리핑암 흙깎기 | 리핑암 | M3 |  |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
발파암 |  | M3 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | 암발파 00조 적용
무진동 기계 암굴착 | 천공기1대 | M3 |  |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
정밀진동제어발파 | 천공기1대 | M3 |  |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
소규모 진동제어발파 | 천공기1대 | M3 |  |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
중규모 진동제어발파 | 천공기1대 | M3 |  |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
합 계 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
■ 세륜기 반영 작업량 _ 1.5분/대 적용 시 : (60min / 1.5min) * 8hr * 12m3 = 3,840m3/일 * 72.90% = 2,800m3 반영 가능
세륜기 반영 | 1대 단독 | M3 |  |  | 3840 | 0 | 72.9% | 0 | 0
| 2대 병렬 | M3 |  |  | 7680 | 0 | 72.9% | 0 | 0
■ 백호우 토사상차 일 작업량 _ 표준품셈
위 치 | Q |  | q | k | f | E | Cm | 일작업량(M3) (8hr 기준)
| 작업량(㎥/hr) |  | 버킷 용량(㎥) | 버킷 계수 | 체적환산계수 | 작업 효율 | 싸이클 타임
| 3,600×q×k×f×E/Cm |  | 1.0W |  | 1/L | 흐트러진상태 (보통) | 180도 |  | 체적변화율(L) |  | 적용
토사, 풍화암 |  |  | 1 | 0.9 | 0.77 | 0.75 | 23 | 0 | 점질토/풍화암 | 1.25 ~ 1.35 | 1.3
발파암 |  |  | 1 | 0.55 | 0.71 | 0.45 | 23 | 0 | 연암 | 1.30 ~ 1.50 | 1.4
■ 덤프트럭 일 작업량 _ 표준품셈 |  |  | ■ 1조 : 흙깍기(백호, 0.7W) + 집토(도저) + 상차(백호, 0.7W) 운용
공 종 | 규 격 | 단위 | 토 공 량 | 단위 생산량 | 투입 조 | 일생산량 (8시간/일) | W.D (8시간/일) | 가동율(%) : 토공사 | C.D(Day) | C.D(Month) | 비 고
토사, 풍화암 | 12 m3 / 25ton | M3 |  | 672 |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
발파암 | 12 m3 / 25ton | M3 |  | 672 |  | 0 |  | 72.9% | 0 | 0
합 계 |  | M3 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
■ 성토 일 작업량 _ 표준품셈 |  |  | ■ 1조 : 흙깍기(백호, 0.7W) + 집토(도저) + 상차(백호, 0.7W) 운용
공 종 | 규 격 | 단위 | 토 공 량 | 단위 생산량 | 투입 조 | 일생산량 (8시간/일) | W.D (8시간/일) | 가동율(%) : 토공사 | C.D(Day) | C.D(Month) | 비 고
순성토 |  | M3 |  | 600 |  | 0 | #DIV/0! | 72.9% | #DIV/0! | #DIV/0!
합 계 |  | M3 | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
■ 크람쉘 일 작업량 (유사 PJT 영동대로 기준 반영) | [5 empty] | ■ 버킷호이스트 일 작업량 (유사 PJT 영동대로 기준 반영)
구 분 | 소요시간 | 적 용 |  | 비 고 |  | 구 분 |  | 소요시간 | 적 용 |  | 비 고
[ 조건 ] 일반 토사 | [5 empty] | [ 조건 ] 일반 토사
버킷용적 | 1.53 |  |  | 50TON 크레인 |  | 버킷용적 |  | 13 | 제작 - 15㎥ |  | 50TON 크레인
인양높이 (m) | 6 |  |  |  |  | 인양높이 (m) |  | 2m ~ 45m | 30m
인양속도 (m/min) | 30m/min |  |  |  |  | 인양속도 (m/min) |  | 30m/min
[ 작업시간 ] | [5 empty] | [ 작업시간 ]
버킷 적재 / 백호우(0.7W) | 1.1458 | 백호우 1 대 |  | 버킷 1.5m3 |  | 버킷 적재 / 백호우(0.8W) |  | 2.9792 | 백호우 2 대 |  | 버킷 13m3
버킷 인양 | 0.2 | 평균 30m/min |  |  |  | 버킷 인양 |  | 1 | 평균 30m/min
덤프 적재 | 0.5 |  |  |  |  | 덤프 적재 |  | 1
버킷 하향 | 0.2 | -45.0M (평균30M) |  | 인양과 시간 동일 |  | 버킷 하향 |  | 1 | -45.0M (평균30M) |  | 인양과 시간 동일
대기 및 부가시간 | 0.5 |  |  |  |  | 대기 및 부가시간 |  | 0.5
합 계 | 2.5458 | 1.53 |  |  |  | 합 계 |  | 6.4792 | 13
시간당 반출량 | 23.5679 | 36.0589 |  | Q값 |  | 시간당 반출량 |  | 9.2605 | 120.3859 |  | Q값
일 반출량 | 8hr | 288.4714 |  |  |  | 일 반출량 |  | 8hr | 963.0868
※ 백호우 Cm : 버킷13m3 채움횟수 17회 / 22sec / 백호우 댓수 적용

## 발파암(표준발파)
[공기 산출근거] 발파
공사명 : 과천 갈현초등학교 증축공사
[ 기본조건 ] | [9 empty] | 2025. 07. 01
* 천공기계 : 크롤러드릴 1~4대 |  |  |  | * 화약 사용량 : 200kg/일 |  |  |  | * 작업시간 : 8시간/일
국토부 표준발파 | 구분 | 단위 | 미진동굴착 | 정밀진동 제어발파 | 진동제어발파 |  | 일반발파 | 대발파 | 합계 | 비고
[5 empty] | 소규모 | 중규모
| 천공깊이 | m | 1.5 | 2 | 2.7 | 3.4 | 5.7 | 8.7
| 최소저항선 | m | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2 | 2.8
| 천공간격 | m | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 3
| 표준 지발당 장약량 | kg | 0.125 | 0.25 | 1 | 3 | 7.5 | 20
| 천공경 | mm | Ø51 이내 | Ø51 이내 | Ø51 이내 | Ø76 | Ø76 | Ø76 이상
| 공당 파쇄량 | ㎥ | 0.735 | 1.12 | 3.24 | 10.336 | 27.36 | 73.08 |  |  |  | 흙깎기/발파암/미진동 굴착 | 147.5 | 47.04 | 3.1356
| 일일 천공수(1대) | 공 | 64 | 48 | 35.5556 | 28.2353 | 16.8421 | 11.0345 |  | 소형브레이커, 연암 | 1 | 흙깎기/발파암/정밀진동제어발파 | 885 | 53.76 | 16.4621
| 일일 천공수(2대) | 공 | 128 | 96 | 71.1111 | 56.4706 | 33.6842 | 22.069 |  | 소형브레이커, 연암 | 2 | 흙깎기/발파암/소규모진동제어발파 | 442.5 | 115.2 | 3.8411
| 일일 천공수(3대) | 공 | 192 | 144 | 106.6667 | 84.7059 | 50.5263 | 33.1034 |  | 소형브레이커, 연암 | 3 |  | 1475
| 일일 천공수(4대) | 공 | 256 | 192 | 142.2222 | 112.9412 | 67.3684 | 44.1379 |  | 소형브레이커, 연암 | 4
| 일일 작업량 | ㎥ | 47.04 | 53.76 | 115.2 | 291.84 | 460.8 | 806.4
| 발파암량 | ㎥ | 5081.11 | 38111.38 | 33659.49 | 3786.99 |  |  | 80638.97
| 소요일수 | 일 | 109 | 709 | 293 | 13 | 0 | 0
■ 천공기계의 천공속도 |  |  | * 천공수(공)/일
구 분 |  | 단위 | 미진동 | 정밀진동 | 소규모 | 중규모 | 일반발파 | 대발파
풍화암 | 27 |  | 86.4 | 64.8 | 48 | 38.1176 | 22.7368 | 14.8966
연암 | 20 |  | 64 | 48 | 35.5556 | 28.2353 | 16.8421 | 11.0345
보통암 | 16 |  | 51.2 | 38.4 | 28.4444 | 22.5882 | 13.4737 | 8.8276
경암 | 12 |  | 38.4 | 28.8 | 21.3333 | 16.9412 | 10.1053 | 6.6207

## 철골공사, 데크플레이트
[공기 산출근거] 철골공사 |  | 2025-07-01
공사명 : 인천 뮤지엄파크 신축공사
표준품셈
1. 철골작업량 : 1-2-2 철골세우기 장비의 작업능력 | 2. 데크플레이트 작업량 : 1-3-3 데크플레이트 설치
* 크레인 / 트러스, 거더류 / 15ton 적용 | * 철골공, 용접공, 특별인부 / 0.05인/m2 = 20.0m2/일 적용